## Contenido
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
CONTENIDO
1 | Objeto
2 | Alcance
3 | Definiciones
4 | Responsabilidades
5 | Consideraciones
6 | Requisitos para la puesta en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
6.1 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
6.2 | Requisitos generales para la entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de usuarios conectados directamente al STR y bahías de conexión a nivel 4
7 | Requisitos para la puesta en operación comercial de recursos de generación
7.1 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores conectados al STN o STR; así como de generadores con capacidad efectiva neta mayor o igual a 1 MW, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores (AGGE) hidráulicos y térmicos, cogeneradores con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta mayor o igual a 5 MW y autogeneradores (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada mayor o igual a 1 MW, conectados al SDL (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.2 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.3 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
7.4 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR
7.5 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
7.6 | Requisitos adicionales para la entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
7.7 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que hayan sido objeto de retiro temporal y soliciten su reingreso al SIN
7.8 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.9 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
7.10 | Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que compartan activos de conexión
8 | Plazos para la revisión de información por parte del CND
9 | Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021: generadores distribuidos (GD), generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), cogeneradores, autogeneradores a gran escala (AGGE) hidráulicos y térmicos con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta menor a 5 MW, autogeneradores a gran escala (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada menor a 1 MW, autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, conectados al SDL
10 | Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL

## Información General
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
Para la declaración de entrada en operación comercial de activos de uso del STN, del STR, de usuarios conectados directamente al STN y de recursos de generación al SIN, se encuentran definidos en la regulación requisitos de obligatorio cumplimiento para los usuarios que se conectan, para los agentes que entregan el punto de conexión y para el Centro Nacional de Despacho (CND). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación un procedimiento con los aspectos regulatorios y operativos a tener en cuenta para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos lo cual contribuirá el mejoramiento de la planeación operativa, la confiabilidad y la seguridad del SIN. Adicional a los requisitos aquí presentados y con el fin de minimizar riesgos en la operación del SIN y del mismo equipo, el agente operador de los nuevos activos deberá considerar que es fundamental que sus operadores cuenten con los conocimientos básicos de la operación del SIN y del protocolo de comunicaciones a emplear en las diferentes comunicaciones con el CND, el cual se encuentra establecido en la regulación vigente.
1. Objeto
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar el proceso de declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión y generación. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento se refiere al cumplimiento de requisitos de entrega de información al CND para la entrada de proyectos. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la regulación vigente.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para los proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o STR y de recursos generación de plantas despachadas y no despachadas centralmente. Los recursos de generación incluyen autogeneración con y sin entrega de excedentes conectada al STN y STR, autogeneración a gran escala, generación distribuida, cogeneradores, generadores despachados centralmente que comparten activos de conexión, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores sin entrega de excedentes, generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC). También aplica para reingreso de unidades y plantas.
3. Definiciones
Para la interpretación y aplicación de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Agente generador |  | Es la empresa registrada ante el Administrador del SIC que realiza la actividad de generación de energía (Ver Resolución CREG 024 de 1995 o aquella que la modifique o sustituya)
Autogenerador a gran escala (AGGE) |  | Autogenerador con capacidad instalada o nominal superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Autogenerador colectivo (AC) |  | Comunidad energética que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Autogenerador Remoto (AGR) |  | Es la persona natural o jurídica que realiza la actividad de autogeneración de forma remota (AGFR) con cualquier valor de capacidad instalada o nominal del activo de generación y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Capacidad instalada o nominal de un autogenerador y un generador distribuido |  | Es la capacidad continua a plena carga del sistema de generación del autogenerador o el generador que se conecta al SIN, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación distribuida |  | Es la actividad de generar energía eléctrica con una planta con capacidad instalada o nominal de generación menor a 1 MW, y que se encuentra instalada cerca de los centros de consumo, conectada al Sistema de Distribución Local (SDL) (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Generación Distribuida Colectiva (AGDC) |  | Actividad de generación distribuida colectiva realizada por la comunidad energética de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Generador Distribuido Colectivo (GDC) |  | Comunidad Energética que realiza la actividad de Generación Distribuida Colectiva (AGDC).
Autogeneración Colectiva (AGRC) |  | Producción de energía realizada por la comunidad energética para atender principalmente su propia demanda, de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.
Declaración de entrada en operación comercial |  | Comunicación escrita mediante la cual un agente declara al CND que un activo cumple con toda la normatividad requerida para la entrada en operación y por lo tanto considera que está listo para el servicio. Esta comunicación deberá ser enviada al CND en el plazo establecido en el presente procedimiento.
Entrada en operación de un proyecto de transmisión por etapas y de generación de forma escalonada |  | Consiste en la entrada en operación de los activos asociados a un proyecto de transmisión o generación de forma parcial. Los proyectos que contemplen su entrada en operación por etapas o de forma escalonada deben especificar esta condición en la notificación del proyecto o cuando se conozca esta situación y cumplir todos los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento para cada una de las etapas. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de plantas que entren en operación comercial sus unidades en forma escalonada (estas unidades deberán ser identificables físicamente, es decir, unidades que se conecten físicamente de forma independiente como ocurre con las unidades síncronas) las unidades que entren en operación comercial serán tratadas en forma independiente de las unidades que se encuentren en pruebas, siempre y cuando se puedan tratar en forma independiente, tanto desde el punto de vista operativo como comercial (Ver Resolución CREG 121 de 1998 o aquella que la modifique o sustituya).
Fecha de inicio de Puesta en Servicio (FIPPS) |  | Fecha en la cual se energiza el proyecto y se tiene previsto el inicio de las pruebas de puesta en servicio.
Fecha de declaración de entrada en operación comercial (FDOC) |  | Es la fecha a partir de la cual un proyecto se considera listo para el servicio, cumpliendo con todas las normas vigentes que regulan la materia, lo cual se entiende ocurre cuando el proyecto se declara en operación comercial ante el Centro Nacional de Despacho, CND.
Interesado |  | Responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.
Potencia máxima declarada declarada para AGPE y AGGE |  | Corresponde a la potencia que es declarada por el AGPE o AGGE ante el OR, en el momento del registro de la frontera comercial para entrega de excedentes de energía, cuando aplica, y declarada durante el procedimiento de conexión. Para el GD se entiende que es la capacidad efectiva neta aplicable a los agentes generadores de acuerdo con la regulación vigente, declarada ante el OR en el procedimiento de conexión y en el momento de registro de la frontera comercial. (Ver Resolución CREG 174 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya).
Potencia máxima declarada (PMD) de un AGR o un PMR |  | Para el activo de generación del AGR y del PMR, la PMD corresponde con la misma definiciónde Capacidad Efectiva Neta (CEN) de que trata la Resolución CREG 074 de 2002. En cualquier caso, la PMD será igual a la potencia establecida en el contrato de conexión, en caso de que este aplique. Así mismo, esta deberá ser menor o igual a la capacidad instalada o nominal, menor o igual a la capacidad de transporte asignada y será la máxima capacidad que se puede entregar al STN, STR o SDL en la frontera de generación en el punto de conexión. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Porcentaje mínimo de capacidad de la planta (PMCP) |  | Relación en porcentaje de la capacidad efectiva neta certificada por el vendedor al Centro Nacional de Despacho, CND, frente a la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión emitido por la UPME. Para efectos de esta resolución este porcentaje mínimo debe ser del 95%. (ver Resolución CREG 186 de 2021 o aquella que la modifique o sustituya). Se entiende como vendedor el agente responsable de la planta asociada al contrato de energía adjudicado mediante el mecanismo de largo plazo.
Productor marginal remoto (PMR) |  | Es la persona natural o jurídica que utilizando recursos propios y técnicamente aceptados produce energía eléctrica para que a través de un agente comercializador se realice la atención remota de una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen vinculación económica directa, con un activo de generación de cualquier valor de capacidad instalada y cualquier tipo de recurso empleado para tal fin (PMRUFR) y en los términos establecidos en esta resolución. (Ver Resolución CREG 101 099 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya).
Promotor de un proyecto |  | Es el usuario interesado en desarrollar y conectar proyectos de transmisión del STN, STR.
Proyecto clase 1 |  | Proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas (Ver Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifque o sustituya).
Pruebas de puesta en servicio, PPS |  | Período anterior a la fecha de entrada en operación comercial, durante el cual un agente del mercado realiza pruebas para verificar el correcto funcionamiento de sus equipos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para su conexión al SIN y determina los parámetros de funcionamiento de estos. Al finalizar las pruebas de puesta en servicio y una vez cumplidos los requisitos normativos para la conexión, el agente puede declarar la entrada en operación comercial del activo.
Transportador |  | Persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica. (Ver Resolución CREG 075 de 2021).
Transmisión de Energía Eléctrica |  | Es la actividad consistente en el transporte de energía eléctrica por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión del Sistema de Transmisión Nacional. (Ver Resolución CREG 011 de 2009).
4. Responsabilidades
Del promotor de un proyecto de transmisión |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo, dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, incluyendo la declaración de entrada en operación comercial. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP), el promotor del proyecto de transmisión tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. El transportador es responsable de la elaboración, revisión y ejecución del protocolo de energización y secuencia de maniobras para la energización de los activo, con la finalidad de preservar la seguiridad de las personas y los equipos. En los casos que se requiera, y de acuerdo con lo estipulado con la regulación vigente, deberá ejecuarse bajo consignación nacional.
Del interesado de un proyecto de generación |  | Enviar al CND, en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento, los documentos correspondientes a los requisitos establecidos en el presente anexo y designar el agente generador representante del proyecto. Así como informar al CND la FDOC y la FIPPS del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. En cuanto al EACP, el promotor del proyecto de generación tiene la responsabilidad de elaborar el estudio y, de llevar a cabo, la gestión para la implementación final de todos los ajustes recomendados en el estudio para cada equipo del sistema impactado. Si el interesado declara el proyecto de generación por etapas, y una etapa del proyecto corresponde a los activos de conexión, las responsabilidades arriba mencionadas aplican también respecto a los activos de conexión, debido a que estos hacen parte del proyecto de generación.
Del agente generador |  | Una vez sea designado el agente generador representante del proyecto de generación, será éste el encargado de remitir los documentos correspondientes a los requisitos en la herramienta que el CND disponga para ello y dentro de los plazos establecidos en el presente procedimiento y declarar en operación comercial el proyecto. Así como informar al CND la FDOC del proyecto y las actualizaciones de esta para realizar seguimiento al procedimiento descrito en este documento. El agente generador podrá enviar una carta autorizando al interesado del proyecto, para que este sea quien siga siendo el encargado de remitir la documentación al CND.
Del transportador u operador de red que entrega el punto de conexión |  | El transportador (es) responsable de entregar el punto de conexión deberá viabilizar la conexión cumpliendo con la reglamentación vigente. En cuanto al EACP, el transportador u operador de red que entrega el punto de conexión tiene la responsabilidad de verificar los sistemas de protección, ajustes y coordinación en el punto de conexión que otorga, además debe validar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar el estudio en el punto de conexión que opera una vez no tenga comentarios. En caso de que se identifique que algún ajuste propuesto en el EACP no es adecuado para proteger los equipos, el agente que otorga el punto de conexión implementará los ajustes más convenientes con la debida justificación. Si existen otros agentes impactados o involucrados en el estudio de protecciones, estos tienen la responsabilidad de verificar que los ajustes de protecciones de cada uno de los equipos que opera, y que sean impactados con la entrada en servicio del nuevo proyecto, continúen siendo selectivos con la red existente, y aprobar los ajustes propuestos en el EACP para los equipos que opera
Del CND |  | El CND deberá recibir la información, revisarla, y habilitar los sistemas de información para preparar la entrada en operación del proyecto. En cuanto al EACP, el CND tiene la responsabilidad de verificar sistemas de protección, ajustes y coordinación en toda el área de influencia del proyecto, verificar impacto del proyecto en la operación segura y confiable del SIN, y dar el visto bueno al EACP una vez no tenga comentarios.
5. Consideraciones
Cumplimiento de requisitos y plazos |  | Son de obligatorio cumplimiento los requisitos y plazos establecidos en este procedimiento. Los activos asociados a un proyecto podrán ser declarados en operación comercial cuando se cumplan con los requerimientos de información y plazos que se establecen en este procedimiento. En los casos en que el cumplimiento de los requisitos se prevea en plazos menores a los establecidos en el presente Acuerdo, el agente deberá remitir una solicitud al CNO, con copia al CND, al TN y al OR, en la que sustente las modificaciones propuestas e indique las razones que justifican el incumplimiento de los plazos originalmente previstos. Dicha solicitud deberá contener el soporte técnico que demuestre la viabilidad de los nuevos plazos propuestos y acreditar que las modificaciones no afectan las condiciones requeridas para la entrada en operación del proyecto. No podrán aplicarse los nuevos plazos hasta la emisión del concepto por parte del CNO. Por otra parte, cuando el agente haya cumplido los requisitos exigidos con anterioridad a la FIPPS o a la FDOC, podrá solicitar el adelanto de la FIPPS o de la FDOC correspondientes a la etapa asociada al proyecto, acreditando el cumplimiento de requisitos. En ningún caso podrá adelantarse la FIPPS o la FDOC sin que previamente se haya verificado el cumplimiento completo de los requisitos aplicables.
Tratamiento de activos en pruebas o energizados |  | Cuando los activos existentes que se requieran intervenir sean objeto de consignación nacional, debe existir una consignación que ampare la energización de los activos y deben estar explícito los activos que se van a energizar. No deben quedar activos energizados sin estar en pruebas o declarados en operación comercial. Por tanto, se deben mantener activas las consignaciones asociadas a los proyectos hasta que se produzca la declaración en operación comercial.

## 6.1
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumera el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar, mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales, y entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.1. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.1.1 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS). Aclaración 3: Para los proyectos que el CND requiera, se informará si la señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND.
6.1.2 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.2.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Informar si el proyecto incluye unidad de medición sincrofasorial (PMU) - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. - Comercializador de la carga conectada para los usuarios conectados directamente al STN o STR Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 6.1.2.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Aclaración1 : En caso de que el proyecto sea por convocatoria o sea un proyecto de inversión Tipo III y Tipo IV no se requiere copia del concepto de conexión de la UPME. Aclaración 2: En caso de que sea un proyecto de inversión Tipo III y Tipo IV se deberá remitir el plan de inversión aprobado por la CREG con su respectiva clasificación y el inventario reconocido al OR, donde se identifique el nombre dle proyecto y su descripción. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Resolución CREG 024 de 2013, Resolución CREG 015 de 2018 entre otras, o aquellas que las modifiquen o sustituyan. - Numeral 5.1.2. del Anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.3 | Supervisión y comunicaciones en el CND | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.1.3.1. Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. 6.1.3.2. Comunicación en la que se solicite al CND la línea telefónica punto a punto: Aclaración 1: El requisito de la línea telefónica operativa aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de éstas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración 2: En caso que se requiera instalar un nuevo canal de comunicaciones, se debe anexar diligenciado el formato del Anexo 4 del presente acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.4 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: 6.1.4.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. 6.1.4.2 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.1.4.3. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 947 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.5 | Modelos de control preliminar para los dispositivos FACTS | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelos de control preliminares de los dispositivos FACTS revisados por el CND y disponibles en la base de datos (herramienta) que utiliza el CND
6.1.6 | Ajuste y coordinación de protecciones versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión 1 del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración 1: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. En caso de que en el momento de envío del EACP el requisito de parámetros técnicos preliminares no esté cumplido en la plataforma MDC, o que la versión 1 del EACP no considere los lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Aclaración 2: La segunda versión del EACP solo debe ser entregada una vez se cuente con los comentarios o visto bueno de todos los agentes del área de influencia y el CND, o que se hayan terminado los tiempos definidos para los comentarios en la respectiva etapa, caso para el cual, se asume que no se tienen comentarios y por tanto se da visto bueno. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.7 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deben ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Aclaración 5: Si el proyecto requiere actualizar el listado de activos necesarios para su incorporación o conexión, se deberá enviar un alcance a la comunicación previamente remitida dentro de los plazos regulatorios y antes del ingreso de consignaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 (Capitulo 4.6) - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.8 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este Acuerdo. Aclaración: Se solicitarán cuando en los Documentos de Selección del Inversionista, definidos por UPME, se incluya la Medición Fasorial.
6.1.9 | Ajuste coordinación de protecciones - versión definitiva | 55 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y formato diligenciado con respuesta a todos los comentarios recibidos por parte de agente que otorga punto de conexión, agentes impactadas y CND. Aclaración 1: En caso que no adjunte el formato diligenciado con la atención de todos los comentarios realizados por agentes y CND a la versión 1, la versión definitiva no será aceptada y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con 3 o más revisiones sin obtener visto bueno del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, proyectos con más de 3 revisiones deberán ser presentados al Subcomité de Protecciones, proponiendo plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por el agente del Punto de Conexión o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - Acuerdo CNO 2121 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: Si el proyecto incluye un activo de conexión al STN (transformador de conexión al STN o carga directamente conectada al STN), el promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo de conexión al STN en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de PPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.11 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE diligenciando el Anexo 3 de este Acuerdo Aclaración 1: En la reunión de inicio del proyecto se informará por parte del CND si las señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND. Aclaración 2: Las señales SOE con visto bueno del CND se les asignará señales CUR y se enviará al agente para la integración al SCADA. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.12 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.13 | Comunicación cumplimiento EACP | 15 días calendario previos a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: 6.1.13.1 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. 6.1.13.2 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto. Aclaración: Proyectos con 3 o más revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS.
6.1.14 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo.
6.1.15 | Maniobras de energización | 15 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividades por realizar: Disponer de la secuencia de maniobras de energización del proyecto. En caso de ser requerido, el CND progamará una reunión con el promotor para revisar la secuencia de maniobras de energización y/o solución de inquietudes. Aclaración: Es responsabilidad del promotor del proyecto elaborar el protocolo de energización y su secuencia de maniobras, solo se remitirá al CND en caso requerido.
6.1.16 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Cargar o actualizar la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración: El requisito se dará por cumplido con la actualización de la ED, FDA y FP o justificación ante el CND de la no actualización de esta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.17 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 15 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración 1: Previo al inicio de las pruebas deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP, PMUs, fronteras, cuando aplique. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica a partir de la fecha de aprobación de la consignación en los plazos establecidos en el acuerdo CNO 1803. Aclaración 2: Para los dispositivos FACTS tipo SSSC antes de la declaración en operación comercial los agentes deberán solicitar al CND pruebas iniciales. Dichas pruebas se realizarán de acuerdo con lo definido en los documentos de selección del inversionista o los documentos de aprobación del proyecto de la UPME. Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad, se debe ejecutar en coordinación con el CND. El agente es responsable de solicitar las pruebas iniciales por medio del aplicativo definido por el CND. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1803 - Acuerdo CNO 1970 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.18 | Pruebas de FACTS tipo SSSC modulares | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe que se realizaron las pruebas definidas por la UPME y estas fueron satisfactorias de acuerdo con el fabricante y promotor. Aclaración 1: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1970 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.19 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento a entregar: 6.1.19.1. Realizar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.19.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para transportadores nuevos que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND según la normatividad vigente. Aclaración: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas.
6.1.20 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.20.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.20.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
6.1.21 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.21.1. Realizar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 6.1.21.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.1.22 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1816 o aquel que lo modifique o sustituya. Los parámetros técnicos definitivos deben ser coherentes con los parámetros técnicos preliminares usados en los estudios. Aclaración 1: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Aclaración 2: Si se identifican diferencias entre los parámetros preliminares y definitivos con impactos o modificaciones en los ajustes de protecciones recomendados previamente en el EACP, el promotor y/o operador del activo debe actualizar el EACP. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.23 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: -Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración 1: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado y con flujos de potencia se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 2: Para la revisión de las señales de supervisión se verificará el adecuado estado de los flujos de potencia activa en los circuitos y transformadores que conforman el proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.24 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 6.1.24.1. Revisar con el CND la coherencia de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las medidas de los equipos de medición sincrofasorial. 6.1.24.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de la integración de las mediciones sincrofasoriales. Aclaración: En el caso de que no se puedan realizar las pruebas por ausencia del canal de comunicaciones, el CND verificará en sitio el funcionamiento de las unidades de medición fasorial
6.1.25 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.1.25.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.1.25.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto.
6.1.26 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.27 | Listado de unidades constructivas del proyecto | Según regulación vigente | Documento por entregar: Comunicación dirigida al Liquidador y Administrador Cuentas (LAC), con formato adjunto diligenciado donde se informe el listado de Unidades Constructivas (UC) que hacen parte del proyecto. Esta comunicación se puede recibir adjunta a la comunicación de declaración en operación comercial y se debe cargar el formato en el aplicativo MDC. Aclaración: 6.1.27.1 Para Convocatorias STR: acorde con lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG 024 de 2013, con por lo menos un mes de anterioridad a la puesta en operación comercial del proyecto, el adjudicatario del proyecto deberá enviar al LAC el listado de las Unidades Constructivas que lo componen, el cual deberá contar con el visto bueno del interventor asignado al proyecto. 6.1.27.2 Para proyectos de Expansión del OR: acorde con lo establecido en la Circular CREG 099 de 2021, un mes antes de la entrada en operación de nuevos activos en los STR, los agentes responsables de estos activos deberán informar al LAC las unidades constructivas que los conforman y hacen parte de la calidad del servicio del STR. 6.1.27.3 Para Convocatorias STN: acorde con lo establecido en el parágrafo 1 del articulo 17 de la Resolución CREG 011 de 2009 los propietarios de los proyectos de expansión ejecutados como resultado de procesos de selección regulados por la CREG, al momento de declarar su entrada en operación comercial deberán reportar al LAC el inventario de las Unidades Constructivas que componen dicho proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 011 de 2009 - Resolución CREG 024 de 2013, entre otras. - Circular CREG 099 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6.1.28 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.1.29 | Ajustes de los relés implementados en sitio y cargados en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.

## 6.2
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
6. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del STN, del STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR
A continuación, se enumeran el conjunto de requisitos necesarios para la entrada en operación comercial de proyectos que incluyan activos de uso del STN, STR, FACTS y de usuarios conectados directamente al STN o al STR. Es importante resaltar que, adicional al conjunto de resoluciones y acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
6.2 Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan bahías de conexión a nivel 4 y bahías de conexión de usuarios conectados directamente al STR
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
6.2.1 | Reunión de inicio | 90 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Coordinar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El promotor del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS).
6.2.2 | Información básica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Información básica del proyecto. La cual debe contener como mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos que hacen parte del proyecto. Para activos del STR, Identificar los activos que incorporan Zonas No Interconectadas (ZNI) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) - Información sobre la carga. Para cargas nuevas debe expresarse el valor estimado para los escenarios demanda máxima, media y mínima, para el año actual y para los próximos cinco años. - FDOC (Fecha declaración entrada en operación comercial). - Etapas del proyecto. Informar si el proyecto entra en operación por etapas y especificar todas las etapas del proyecto y la FDOC de cada una de las etapas. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto. Aclaración: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 024 de 2013 - Numeral 5.1.2. Resolución CREG 015 de 2018 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.3 | Información técnica | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 6.2.3.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar el formato establecido en el Acuerdo CNO 1670 o aquel que lo modifique o sustituya. Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. Aclaración 2: Los parámetros técnicos que se suministren al CND serán los de los activos de conexión. 6.2.3.2 Diagrama unifilar del proyecto con la nomenclatura operativa. 6.2.3.3 Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 070 de 1998, entre otros - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.4 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informen los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deber ser firmadas por el transmisor (promotor del proyecto de transmisión que se conectará). En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. Aclaración 4: Si el proyecto corresponde a una conexión de carga la comunicación deberá ser firmada por el transmisor promotor del proyecto o el que entrega el punto de conexión. Aclaración 5: Si el proyecto requiere actualizar el listado de activos necesarios para su incorporación o conexión, se deberá enviar un alcance a la comunicación previamente remitida dentro de los plazos regulatorios y antes del ingreso de consignaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.5 | Supervisión en el CND | 120 90 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. Aclaración: En caso que se requiera instalar un nuevo canal de comunicaciones, se debe anexar diligenciado el formato del Anexo 4 del presente acuerdo y se debe informar 180 días previos a la FIPPS. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3 - Resolución CREG 080 de 1998 - Resolución CREG 083 de 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.6 | Ajuste y coordinación de protecciones | 60 días calendarios previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Aclaración 1: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. Ver procedimiento detallado para la aprobación del EACP en el Anexo 6. En caso de que en el momento del envío del EACP el requisito de parámetros técnicos preliminares no esté cumplido en la plataforma MDC, o que la versión 1 del EACP no considere los lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con más de 2 revisiones sin obtener VB del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 15 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, deberán ser presentados al subcomité de protecciones como un posible incumplimiento al Acuerdo y plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por agente del PC o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Aclaración 4: La segunda versión del EACP solo debe ser entregada una vez se cuente con los comentarios o visto bueno de todos los agentes del área de influencia y el CND, o que se hayan terminado los tiempos definidos para los comentarios en la respectiva etapa, caso para el cual, se asume que no se tienen comentarios y por tanto se da visto bueno. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.7 | Comunicación cumplimiento EACP | 10 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: 6.2.7.1 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. 6.2.7.2 Correo o comunicación de aprobación del EACP del agente impactado por el nuevo proyecto.
6.2.8 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Se debe entregar diligenciado el Anexo 3 de este documento, donde se listan las señales de SOE que debe tener disponible un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.9 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexos 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.10 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: El promotor del proyecto o el agente que va a declarar el activo en operación comercial será responsable de gestionar con el agente que representará la frontera comercial el registro oportuno de la frontera. Aclaración 2: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o FIPPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 3. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.11 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 2 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Cargar o actualizar la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargar o actualizar en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración 1: Aplica para usuarios conectados al STR Aclaración 2: El requisito se dará por cumplido con la actualización de la ED, FDA y FP o justificación ante el CND de la no actualización de esta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.12 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS | 10 días calendario previo a FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado en el que informe la fecha de energización e inicio de PPS. Se debe relacionar la consignación, los trabajos que se realizarán y los activos que serán energizados. Aclaración: Previo a este requisito deben estar cumplidos los requisitos asociados a la supervisión, EACP y fronteras, cuando aplique.
6.2.13 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: - Coordinar con el CND las pruebas de supervisión punto a punto (simuladas). El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. - Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2: La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo del Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 del Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
6.2.14 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: Revisar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración 1: Durante el período de pruebas y mientras el proyecto se encuentre energizado y con flujos de potencia activa se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND. El CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 2: Para la revisión de las señales de supervisión se verificará el adecuado estado de los flujos de potencia activa en los circuitos y transformadores que conforman el proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.15 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 12 horas antes de la FDOC | Actividad por realizar: 6.2.15.1. Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto. 6.2.15.2. Informar al CND la hora estimada de declaración en operación del proyecto.
6.2.16 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 6.2.16.1 Comunicación firmada por el TR u OR que entrega el punto de conexión (o los puntos de conexión) del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en esta comunicación el cumplimiento de las pruebas de implementación satisfactoria de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 216 de 1995 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.17 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. Mínimo tres (3) horas antes de la FDOC | Documentos por entregar 6.2.17.1. Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la certificación de cumplimiento de la reglamentación vigente - La fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial debe ser posterior a la fecha y hora de recepción de la comunicación de declaración de entrada en operación comercial en el CND (no puede ser retroactiva). - Se debe incluir la lista de los activos declarados en operación y el operador responsable del reporte de información ante el CND. - Los diferentes activos de un proyecto se pueden declarar de manera independiente una vez se hayan cumplido los requisitos. En todo caso, para proyectos de convocatoria se entenderá cumplida la declaración en operación comercial de la totalidad del proyecto cuando se declaren en operación comercial todos los activos asociados al mismo, entendiendo que dicha declaración no hace referencia al reporte de inventario de unidades constructivas que se debe enviar al LAC de acuerdo con la Resolución CREG 011 de 2009 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Aclaración 1: Los activos declarados en operación se tendrán en cuenta en la operación según la reglamentación vigente. Aclaración 2: Para los proyectos por convocatorias que entren en operación por etapas, en la última etapa se deberá declarar al CND que el proyecto entró en operación en su totalidad. Reglamentación básica: - Resolución CREG 036 de 2019, artículo 17. - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
6.2.18 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND.

## 7.1
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de plantas de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de plantas de generación, sin perjuicio de los requisitos y plazos que deben cumplir los agentes generadores con asignación de Obligaciones de Energía Firme, en cumplimiento de las disposiciones del Cargo por Confiabilidad (según Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan) o Contratos de Largo Plazo de Energía. Este procedimiento no aplica a los recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021 dado que estos deben cumplir solo el procedimiento del numeral 9.
7.1. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores conectados al STN o STR; así como de generadores con capacidad efectiva neta mayor o igual a 1 MW, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), autogeneradores (AGGE) hidráulicos y térmicos, cogeneradores con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta mayor o igual a 5 MW y autogeneradores (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada mayor o igual a 1 MW, conectados al SDL (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021).
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.1.1 | Registro del proyecto ante el CND e Información básica | 240 días calendario previos a la FIPPS | Para registrar un proyecto clase 1 ante el CND y dar inicio al seguimiento del proyecto asociado al concepto de conexión, previamente el interesado debe aceptar la capacidad de transporte asignada en los términos establecidos en el artículo 28 de la Resolución CREG 75 de 2021 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan Documentos por entregar: 7.1.1.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - FIPPS (Fecha de Inicio de Pruebas de Puesta en Servicio). - Capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada (PMD). La PMD se deberá declarar en kW con una precisión de tres (3) cifras decimales. - Capacidad instalada o nominal y documentación del fabricante que pruebe la capacidad instalada - Informar si el proyecto entrará en operación sus unidades de forma escalonada. - En caso de que el proyecto incluya medición sincrofasorial (PMU) se deben revisar los requerimientos particulares para la instalación de la misma. - Ubicación. Informar el municipio donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. - Los recursos de generación eólicos deberán informar: a) la temperatura ambiente promedio anual, b) la velocidad del viento a altura de buje promedio anual, c) densidad del viento a altura de buje promedio anual. - Los recursos de generación solares deberán informar: a) la irradiación global horizontal promedio anual, b) la irradiación en el panel de los módulos fotovoltaicos promedio anual, c) temperatura ambiente promedio anual, d) temperatura de los módulos fotovoltaicos promedio anual. - Si la planta comparte activos de conexión en los términos de la Resolución CREG 101 098 de 2026 informar si tiene esquema de control Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. Aclaración 2: Para los proyectos de generación hidráulicos, térmicos, cogeneradores y autogeneradores hidráulicos y térmicos que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 5 MW, el CND deberá informar al agente generador representante del proyecto la necesidad de contar con la supervisión de la planta en el centro de control del CND a más tardar 20 días calendario posterior a la recepción de este requisito (7.1.1). Todas las plantas de generación eólicos y solares fotovoltaicos y autogeneradores que usen tecnología eólica o solar fotovoltaica, que tengan una Capacidad Efectiva Neta (CEN) mayor o igual a 5 MW deberán contar con supervisión de acuerdo con lo que establece el Artículo 5 de la Resolución CREG 148 de 2021 y deberán enviarla al CND a través del canal de comunicaciones existente entre el OR y el CND. Aclaración 3: Para plantas que hagan parte de un ACCG, la primera planta que entre en operación comercial deberá cumplir con los requerimientos técnicos en el PCI y en el PCC y los que aplique sobre la RACC y ACC. 7.1.1.2. Copia del concepto de conexión emitido por la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME). Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 - Resolución CREG 024 de 2013 - Resolución CREG 080 de 1999, literal b, numeral 2 del artículo 3. - Resolución CREG 060 de 2018 - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 148 de 2021 - Resolución CREG 101 098 de 2026 - Resolución CREG 101 099 de 2026 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.2 | Reunión de inicio | 180 días calendario previos a la FIPPS | Actividad por realizar: Realizar una reunión virtual con el CND para presentar el proyecto. El agente generador representante del proyecto será el encargado de convocar y confirmar al operador de red, al transmisor que otorga el punto de conexión y a los agentes involucrados en el área de influencia del proyecto, así como a los encargados de realizar el estudio de coordinación de protecciones. Los objetivos de la reunión serán los siguientes: - Presentar el proyecto. - Revisar los requisitos para la entrada en operación del proyecto y analizar las inquietudes. - Realizar reunión de inicio para elaborar el EACP, en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” se presenta el detalle de los temas a desarrollar en la reunión, a esta reunión debe asistir personal de protecciones. Ver procedimiento detallado del EACP en el Anexo 6. - Y los demás que se consideren convenientes para el adecuado entendimiento del proyecto y solución de inquietudes. -Informar al CND el medio de supervisión y comunicaciones del proyecto, cuando aplique. Aclaración 1: Cuando no se cumplan los requisitos definidos en el ítem 6.1.1 del documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” la reunión deberá ser reprogramada y coordinada nuevamente por el promotor del proyecto. Para los agentes que no asistan se enviará acta y deberán acogerse al flujo y al alcance de elaboración y revisión del EACP definido en la reunión de inicio. Aclaración 2: Cuando la FIPPS se desplace se deberá realizar nuevamente una reunión de inicio coordinada por el promotor para validar que el EACP considere las nuevas condiciones operativas y topológicas (esta reunión se debe realizar mínimo 3 meses antes de la nueva FIPPS) Aclaración 3: Para las plantas que el CND requiera, se informará si la señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND.
7.1.3 | Supervisión y comunicaciones en el CND | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.1.3.1 Comunicación en la que se informe al CND el medio mediante el cual se realizará la supervisión: - Directa: por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente. En caso de requerir un canal de comunicaciones se debe solicitar al CND teniendo en cuenta los tiempos de implementación. - Indirecta: utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración. - Internet: utilizando protocolos de comunicación sobre la red pública de datos internet que sean soportados por el centro de supervisión y control del CND, que hayan sido avalados previamente por el CND y que garanticen los criterios de seguridad y confiabilidad requeridos para la operación del sistema interconectado nacional. Aclaración 1: Para plantas con una Capacidad Efectiva Neta (CEN) menor a 5 MW, este requisito aplica en el caso de que el CND le haya informado que requiere supervisión. Deberán tener en cuenta el procedimiento establecido por el CND. Aclaración 2: En el caso de realizar la supervisión indirecta (utilizando los protocolos de comunicación entre centros de control vigentes al momento de la integración) el promotor (interesado) del proyecto de generación coordinará con el transportador la integración del proyecto y remitirá la información correspondiente. Aclaración 3: Para plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas en el SDL, se debe tener en cuenta lo establecido en los requisitos técnicos indicados en el acuerdo CNO 1999 o aquel que lo modifique. Aclaración 4: Cuando el OR manifieste que no cuenta con la capacidad requerida para implementar la supervisión de las plantas objeto de las Resoluciones CREG 148 de 2021 o CREG 101 011 de 2022, el CND realizará la supervisión directa de dichas plantas considerando los requisitos técnicos, formatos y lineamientos establecidos en las guías y procedimientos definidos por el CND. 7.1.3.2. Comunicación en la que se solicite al CND la línea telefónica punto a punto, en caso de que aplique Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC3. - Resolución CREG 080 de 1998. - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 20. - Resolución CREG 148 de 2021 - Resolución 101 104 de 2026, artículo 13, artículo 17 - Acuerdo CNO 1999 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.4 | Información técnica preliminar | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.1.4.1. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1670 y el Acuerdo 1562 o aquel que lo modifique o sustituya ). Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. 7.1.4.2. Diagrama unifilar del proyecto. 7.1.4.3. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.5 | Ajuste y coordinación de protecciones - Versión 1 | 120 días calendarios previos a la fecha de inicio de FIPPS Ver plazos en la Tabla 1 del Anexo 6 de este Acuerdo | Documentos por entregar: Dependiendo de la capacidad instalada o nominal y el nivel de tensión donde se conecte el recurso de generación se debe entregar uno de los siguientes documentos: 7.1.5.1 Para recursos de generación mayores o iguales a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, y recurso de generación de cualquier capacidad que se conecten a nivel 4 o superior: Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y lista de chequeo de cumplimiento del documento de “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano”. Ver Anexo 6 7.1.5.2. Para recursos de generación con capacidad instalada mayor a 0.25 MW y menor a 10 MW, que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, enviar EACP al OR. En caso de que el CND lo vea necesario informará en la reunión de inicio del proyecto o previo a la entrega de versión 1 del EACP la necesidad revisar y comentar el EACP. El plazo por parte del CND para revisar el estudio es de 20 días calendario. Aclaración: El EACP se debe elaborar acorde a lo descrito en el documento “Lineamientos para la elaboración y presentación de EACP del SIN colombiano” y será entregado considerando el marco de referencia definido en la reunión de inicio. En caso de que en el momento del envío del EACP el requisito de parámetros técnicos preliminares no esté cumplido en la plataforma MDC, o que la versión 1 del EACP no considere los lineamientos definidos y no contenga la lista de chequeo completa, dicho estudio no será aceptado y será devuelto al promotor. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995(Código de Conexión, Anexo CC4) - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.6 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendario previos a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Aclaración 3: Las comunicaciones deber ser firmadas por el transportador responsable de la operación de los activos. En el caso, que intervengan diferentes transmisores, cada uno deberá firmar una comunicación independiente. En caso, que el promotor del proyecto envíe una comunicación consolidada con el listado de activos a intervenir deberá anexar la comunicación firmada por cada uno de los transmisores. Aclaración 4: Para casos en que se requieran indisponibilidades en activos del SDL, el promotor deberá coordinar con el OR. Aclaración 5: Si el proyecto requiere actualizar el listado de activos necesarios para su incorporación o conexión, se deberá enviar un alcance a la comunicación previamente remitida dentro de los plazos regulatorios y antes del ingreso de consignaciones. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.7 | Ajuste y coordinación de protecciones - versión definitiva | 55 días calendarios previos a la FIPPS (Ver plazos y procedimiento detallado en la Tabla 1 del Anexo 6 de este documento) | Documentos por entregar: Versión definitiva del Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP) y formato diligenciado con respuesta a todos los comentarios recibidos por parte de agente que otorga punto de conexión, agentes impactadas y CND. Aclaración 1: En caso que no adjunte formato diligenciado con la atención de todos los comentarios realizados por agentes y CND a la versión 1, la versión definitiva no será aceptada y será devuelta al promotor. Aclaración 2: Proyectos con 3 o más revisiones sin obtener visto bueno del CND y aprobación de los agentes, tendrán plazo máximo de revisión de 20 días calendario y afectación de la FIPPS. Además, proyectos con más de 3 revisiones deberán ser presentados al Subcomité de Protecciones, proponiendo plan de acción y oportunidades de mejora. Aclaración 3: Cuando el EACP propone ajustes que no son aceptados y/o acogidos por agente del punto de conexión o agentes impactados, con debido soporte técnico, en la versión definitiva del EACP deben quedar descritos los ajustes definitivos que se implementarán en sitio. Aclaración 4: En el evento que se requiera adelantar la fecha de inicio de PPS debe estar cumplida la etapa 8 del anexo 6 del presente acuerdo (Aprobación (agentes) y VB (CND) a la versión definitiva del EACP) Aclaración 5: La segunda versión del EACP solo debe ser entregada una vez se cuente con los comentarios o visto bueno de todos los agentes del área de influencia y el CND, o que se hayan terminado los tiempos definidos para los comentarios en la respectiva etapa, caso para el cual, se asume que no se tienen comentarios y por tanto se da visto bueno Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4), entre otras - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.8 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: Comunicación en la cual se informe el agente generador que representará el proyecto de generación. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.9 | Señales de SOE | 45 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SOE diligenciado en el Anexo 3 de este Acuerdo Aclaración 1: En la reunión de inicio del proyecto se informará por parte del CND si las señales de SOE del agente deben ser integradas al SOE del CND. Aclaración 2: Las señales SOE con VB del CND se les asignará señales CUR y se enviará al agente para la integración al SCADA. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC6) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Acuerdo CNO 1617, entre otras - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.10 | Señales de SCADA | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Listado de señales de SCADA que se integran al CND, diligenciado el Anexo 4 de este Acuerdo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - Resolución CREG 025 de 1995, Código de Conexión, Anexo CC6, entre otras - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Resolución CREG 101 098 de 2026 - Acuerdo CNO 1411 - Acuerdo CNO 2000 1525 - Acuerdo CNO 1999 - Acuerdo CNO 2183 (Supervisión de generadores que hacen parte de un ACCG) O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.11 | Comunicación cumplimiento EACP | 15 días calendario previos a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | 7.1.11.1.Para recursos de generación mayores o iguales a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, y recurso de generación de cualquier capacidad que se conecten a nivel 4 o superior: Documento por entregar: Comunicación de aprobación del EACP del agente que otorga punto de conexión. Comunicación de aprobación del EACP del agente (s) impactado (s) por el nuevo proyecto. 7.1.11.2 Para recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3 Comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Esta comunicación no exime la elaboración del EACP para capacidades instaladas o nominales mayores a 0.25 MW y en caso de que el CND lo vea necesario informará en la reunión de inicio de proyectos o previo a la entrega de versión 1 del EACP la necesidad revisar y comentar el EACP. El plazo por parte del CND para revisar esta comunicación es de 10 días calendario.
7.1.12 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 10 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.1.12.1. Coordinar con el CND las pruebas de las líneas telefónicas operativas. Aclaración: El agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.1.12.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de las líneas telefónicas. Aclaración: Este requisito aplica para los recursos de generación que requieran tener disponibilidad de líneas telefónicas operativas para la comunicación con el centro de control del CND.
7.1.13 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 5 días hábiles previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: Realizar con el CND las pruebas de supervisión simuladas. El agente generador representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Las cuales deben ser satisfactorias antes del inicio de pruebas, para ello el CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2 : La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo de Listado de señales SCADA. Aclaración 3: La solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 de Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
7.1.14 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | 7 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documentos por entregar: Certificación del transportador del área aprobando la conexión para pruebas y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión. Copia de esta comunicación deberá enviarse tanto al Centro Nacional de Despacho como al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Aclaración 1: La fecha establecida en el contrato de conexión debe coincidir con la fecha de entrada en operación aprobada en el concepto de conexión de la UPME. Aclaración 2: Previo al inicio de pruebas de puesta en servicio se deberá haber cumplido con las condiciones estipuladas en el concepto de conexión de la UPME y la subestación donde se conectará el generador deberá estar declarada en operación. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 2 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.15 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Enviar comunicación al operador de red con copia al CND en la que se informe que se registró la frontera comercial con su respectivo código SIC, con el fin de que el OR cargue o actualice la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargue o actualice en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración: El requisito se dará por cumplido con la comunicación en la que el promotor/agente generador del proyecto informe al OR, con copia al CND, que se registró la frontera comercial con su respectivo código SIC para la actualización de ED FDA y FP cuando aplique. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.16 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 7 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado firmado por el agente generador representante de la planta, en el que se informe la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) Aclaración 1: Previo a la energización deben estar cumplidos todos los requisitos previos a la FIPPS. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica previo a la aprobación de la consignación. Aclaración 2: Para plantas que hagan parte de un ACCG y cuando otras plantas que planeen ser parte del ACCG inicien pruebas y para el efecto de la evaluación de los requerimientos técnicos y operativos que precisen de revisión y pruebas en forma agrupada en el PCC (incluyendo todas las plantas que estén operando comercialmente y en pruebas), se realizarán en el momento y cada vez que una planta adicional del ACCG se declare en periodo de pruebas. Así mismo, cada planta que entre en pruebas también realizará las pruebas que correspondan en PCI. Aclaración 3: Las plantas que se declaren en pruebas a partir de primero (1) de enero de 2028 tendrán un plazo máximo de un (1) año para realización de las mismas y su puesta en operación comercial. Una vez vencido el plazo anterior sin que se hayan superado las pruebas y requisitos, la planta deberá permanecer desenergizada y no podrá continuar entregando energía a la red. Además, para que la planta conserve la capacidad de transporte asignada previamente, el titular de la planta deberá solicitar el retiro temporal y seguir los requisitos establecidos en la sección 7.7 Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 -Resolución CREG 101 098 de 2026, artículo 25 - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 19 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.17 | Cronograma de pruebas de puesta en servicio | 3 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Cronograma de pruebas de puesta en servicio. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.18 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Fronteras comerciales registradas ante el ASIC. Aclaración 1: Realizar la solicitud de registro de las fronteras comerciales en el plazo establecido en la regulación vigente, de tal forma que 3 días calendario previo a la FIPPS las fronteras se encuentren registradas. Aclaración 2. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos:: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Aclaración 3: para autogeneración remota (AGR) y productor marginal remoto (PMR) se debe informar el usuario y el activo de generación asociado para que las actividades de AGFR y PMRUFR queden identificadas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.1.19 | Disponibilidad de generación | 2 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: 7.1.19.1. Suministrar al CND la información del contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) que realizará el ingreso de disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello 7.1.19.2. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.20 | Información técnica definitiva | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Parámetros técnicos definitivos. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello del Acuerdo CNO 1670 1429 o aquel que lo modifique o sustituya Aclaración 1: En caso de requerir corregir la información técnica definitiva se podrá realizar hasta un día antes de la declaración en operación comercial, de lo contrario se debe realizar la corrección por el procedimiento de cambio de parámetros. Aclaración 2: Si se identifican diferencias entre los parámetros preliminares y definitivos con impactos o modificaciones en los ajustes de protecciones recomendados previamente en el EACP, el promotor y/o operador del activo debe actualizar el EACP. Aclaración 3: La información técnica definitiva deberá remitirse una vez se hayan ejecutado y aprobado las pruebas regulatorias correspondientes, con el fin de verificar la consistencia y coherencia de los parámetros técnicos declarados respecto a los resultados obtenidos. Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.21 | Recepción adecuada de las señales de supervisión | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Actividad por realizar y documento por entregar: Verificar con el CND la recepción adecuada de las señales de supervisión. El agente generador representante será el encargado de coordinar con el CND la revisión de las señales de supervisión. Aclaración : Durante el período de pruebas y mientras la planta se encuentre inyectando potencia a la red se debe garantizar el correcto envío de los datos al CND Reglamentación básica: - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 6 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.22 | Resultados de pruebas cumplimiento capacidad de transporte | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Para que el CND pueda verificar el cumplimiento del 90% de la capacidad de transporte asignada en el concepto de conexión de la UPME se deberá enviar alguno de los siguientes documentos: 7.1.22.1. Para plantas térmicas que requieren realizar pruebas auditadas de CEN (capacidad efectiva neta) previo a la entrada en operación en cumplimiento a las obligaciones de energía entregarán el reporte con los protocolos de las pruebas de consumo térmico específico y capacidad efectiva neta, para el caso de plantas térmicas (Ver Acuerdo CNO 1615, o aquellos que los modifiquen, o sustituyan). Ver Acuerdo CNO 1671 y aquellos que los modifiquen o sustituyan, en las cuales conste la Capacidad Efectiva Neta. 7.1.22.2. Para el resto de las plantas antes de la entrada en operación: - Si la planta tiene sistema de supervisión con el CND, enviar reporte de potencia mostrado en el sistema SCADA en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión durante un (1) período horario. En caso, de que el proyecto tenga un recurso primario variable, el cual por las condiciones climáticas no les permita realizar la prueba durante un período, deberán presentar la justificación técnica de la condición operativa, en todo caso, deberán demostrar en los reportes que se alcanzó con por lo menos el 90% de la capacidad de transporte. - Reporte de contadores, en el cual se evidencie que la potencia generada es superior o igual al 90% de la capacidad asignada en el contrato de conexión. - Reporte de la capacidad instalada de la planta expedido por el Operador de Red, para los proyectos que no tienen supervisión con el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 022 de 2001 - Resolución CREG 75 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan Aclaración 1: Este requisito deberá ser verificable por el CND con las medidas de contadores o el sistema SCADA. Aclaración 2: Este requisito se dará por cumplido una vez el proyecto entre en operación.
7.1.23 | Resultado de pruebas de la potencia máxima declarada (PMD) | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Resultado de las pruebas de la potencia máxima declarada (PMD) según los lineamientos del Acuerdo 2209 de 2026. Aclaración: aplica para autogeneración remota (AGR), productor marginal remoto (PMR) Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 099 de 2026, Artículo 5 y 24 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.1.24 | Certificado Capacidad Efectiva Neta | Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC | Documento por entregar: Para las plantas que resulten adjudicadas bajo los mecanismos de contratación de largo plazo, deberán entregar un certificado de la Capacidad Efectiva Neta con la que entrará la planta en operación comercial. Reglamentación Aplicable: - Resolución CREG 107 de 2019 - Resolución CREG 186 de 2021 o aquellas que las modifiquen o sustituyan
7.1.25 | Coordinar con el CND la fecha y hora de declaración de entrada en operación comercial | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad a realizar: 7.1.25.1 Revisar con el CND el estado de cumplimiento de requisitos para la declaración de entrada en operación comercial del proyecto 7.1.25.2 Informar al CND la hora estimada de declaración en operación comercial del proyecto
7.1.26 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el TN, TR u OR que entregan el punto de conexión del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en el formato de certificado de cumplimiento pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación comercial.
7.1.27 | Declaración en operación comercial | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. 2 días calendario antes de la FDOC o antes de la fecha de recepción de la primera oferta en el Despacho Económico | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial. Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita firmada por el agente generador representante de la planta. - Se debe incluir la bahía de conexión del generador. Aclaración 1: La declaración de entrada en operación comercial de una planta despachada centralmente se oficializa con la declaración de la oferta para el despacho económico, es necesario que la comunicación de entrada en operación comercial se reciba en el CND como mínimo dos días antes de la fecha de recepción de la primera oferta, esto con el fin de que se adecuen todos los procedimientos necesarios en el despacho económico. Aclaración 2: Para las plantas que son No Despachadas Centralmente (NDC) y que NO ofertan precio en el Despacho económico la declaración de entrada en operación comercial se puede realizar mínimo un (1) día antes de la FDOC. Aclaración 3: Para un autogenerador remoto (AGR) y un productor marginal remoto (PMR) se aplicarán las condiciones establecidas para plantas no despachadas centralmente si la PMD es menor a 20 MW, y en caso contrario, las establecidas para las plantas despachadas centralmente. Si la PMD es mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MW, conforme al numeral 2 del artículo 3 de la Resolución CREG 086 de 1996, modificado por el artículo 1 de la Resolución CREG 096 de 2019, siempre se podrá optar al despacho central cumpliendo con la reglamentación vigente de las plantas despachadas centralmente. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - Resolución CREG 101 099 de 2026, Artículo 7, artículo 26 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.1.28 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare) | 30 días calendario posterior a la FDOC | Documentos por entregar Ajustes definitivos implementados en sitio en las plantillas definidas por el CND. Aclaración 1: Sí como resultado de las pruebas de puesta en servicio de las protecciones del proyecto se presentan cambios en los ajustes de las protecciones respecto de los ajustes propuestos en los estudios, el promotor del proyecto y agentes responsables deben informar estos cambios y ser incluidos en la última versión del EACP. Además, remitidos al CND y a los agentes impactados antes del reporte de los ajustes que serán cargados en la base de datos de protecciones del CND Aclaración 2: En caso de que el CND identifique discrepancias entre la información de protecciones reportada y los estudios de protecciones con VB, estas deberán ser atendidas y justificadas técnicamente por los agentes en máximo 30 días calendario, posterior al recibo de la solicitud de aclaración del CND. Sí los agentes no atienden los comentarios de las discrepancias identificadas en los ajustes de protecciones en el plazo indicado, el CND procederá a reportar al CNO y entres de control este incumplimiento. Aclaración 3: Se presentará en el CNO periódicamente el informe del estado de cumplimiento en la implementación de los ajustes de protecciones acordados en los estudios y el cumplimiento en el reporte de de la información de protecciones a la base de datos de protecciones del CND. Aclaración 4: Recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3; para el cual, se remitió comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión acorde a lo indicado en el numeral 7.1.11.2 del presente anexo, el promotor deberá enviar comunicación firmada donde confirme la implementación de los ajustes de protecciones de acuerdo a los ajustes indicados en la carta firmada por el transportador que entrega el punto de conexión.

## 7.2
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.2 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores hidráulicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.2.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.2 | Metodología de cálculo de la serie hidrológica inicial. Aplica para plantas despachadas centralmente | 1) Para plantas con OEF: dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: 365 días (1 año antes) de la FDOC | Adjuntar Acuerdo aprobado por el CNO de la metodología del cálculo de su serie hidrológica inicial. Aclaración: 1) Para plantas con OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el ASIC certifique la asignación de la OEF. 2) Para plantas sin asignación OEF: Según lo establecido en el Acuerdo CNO 1420 el agente generador o interesado debe someter a aprobación del SURER (Subcomité de Recursos Energéticos Renovables) la metodología de cálculo de su serie hidrológica inicial por lo menos con un año de anticipación a la FDOC de la planta. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1420 - O aquel que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
7.2.3 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón (en la velocidad, frecuencia, referencia de velocidad o referencia de frecuencia) tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba (los escalones serán con base en la CEN del generador). Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. 5. Para cada prueba se deberán presentar los siguientes datos: Fecha y hora de cada escalón, gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión.
7.2.4 | Variables adicionales a la información para el despacho económico. Aplica para plantas despachadas centralmente | 10 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO el que se apruebe la información adicional para el despacho económico: - Mínimos obligatorios - Configuración de rampas - Zonas no operativas Aclaración: Debe cumplir con el procedimiento del Acuerdo CNO 1780 para la aprobación de mínimos obligatorios y zonas no operativas. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1974 - Acuerdo CNO 1780 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.5 | Declaración de plantas filo de agua que se acogen a casos especiales. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: Comunicación en la que la planta filo de agua declare que se encuentre aguas abajo de una planta hidráulica con embalse de regulación de caudales mayor a un día y en la que conste que los agentes que representen las dos plantas no tienen vinculación económica. Aclaración: Esta comunicación se requiere para que les aplique las excepciones previstas en el literal b.3 del numeral 1.1.5 del Anexo A de la Resolución CREG 024 de 1995, y la segunda causal de redespacho prevista en el Artículo 34 de la Resolución CREG 060 de 2019. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículos 34 y 41 - Resolución CREG 024 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.6 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 2 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.2.7 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.3
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.3 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores térmicos (no cubiertos por la Resolución CREG 174 de 2021)
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.3.1 | Modelos Preliminares | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por promotor del proyecto donde se indiquen los modelos de control que serán implementados para la plantas sincrónicas (PSS, AVR, PCU) donde se incluya: - Modos de control - Diagrama de bloques en el dominio de Laplace, implementados en la herramienta de simulación dinámica utilizada por el CND - Parametrización inicial de los modelos de control - Estudio de resonancia subsíncrona en el que se presenten los modos torsionales asociados al generador o certificado del fabricante dónde se indiquen los modos torsionales identificados/esperados para el conjunto turbina-generador. Reglamentación básica. - Resolución CREG 025 de 1995 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.3.2 | Resultados de pruebas de sistemas de control | 10 días hábiles previo a la FDOC | Documentos por entregar: - Resultados de pruebas para las plantas con capacidad efectiva neta mayor a 5 MW (excepto autogeneradores y cogeneradores) de acuerdo con los siguientes términos: 1. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador sin PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del AVR y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 2. Realizar un escalón de 2 % y un escalón de -2% en la tensión del generador con PSS (los escalones serán con base en la tensión nominal en bornes del generador) en el mínimo técnico y en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba considerando el modo control de tensión y con el generador subexcitado y sobreexcitado. Graficar el escalón, la tensión en terminales del generador, potencia reactiva, potencia activa y señal de salida del PSS. Realizar los escalones en un punto de operación tal que no se limite el generador. Tomar un registro fotográfico del PSS y su ajuste actual. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. Nota: Las parejas P,Q que se validen con PSS deben ser las mismas que se validen sin PSS. 3. Adicional a las pruebas de estatismo y banda muerta, se propone realizar un escalón (en la velocidad, frecuencia, referencia de velocidad o referencia de frecuencia) tal que origine un cambio del 3% de la potencia activa en el mínimo técnico y, un escalón que origine un cambio del +3% y -3% en la potencia activa máxima disponible al momento de la prueba (los escalones serán con base en la CEN del generador). Graficar el escalón, la frecuencia, la potencia reactiva y la potencia activa. Tomar un registro fotográfico del regulador de velocidad y su ajuste actual, donde se observen como mínimo los parámetros de modo de control, estatismo, banda muerta, ganancias y constantes de tiempo del sistema de control. Tomar nota de la hora en la que se realiza cada escalón. 4. Descripción de cada control: Modelo, tipo, modos de control disponibles, modo de control normal de operación. 5. Para cada prueba se deberán presentar los siguientes datos: Fecha y hora de cada escalón, gráficas de las variables indicadas para cada escalón, considerando una ventana de tiempo en la que la señales alcancen el ± 2 % del valor final. Tener en cuenta que el muestreo de los registros debe ser de al menos 1 muestra por segundo. Se deben presentar las gráficas en el informe y en un anexo con formato .xlsx incluir los registros correspondientes con un encabezado que indique la variable correspondiente y la unidad de medida. Registro fotográfico de cada control y su ajuste actual. El CND revisará esta información en ocho días hábiles y dará su concepto sobre la información recibida. En caso de identificarse algún resultado que no esté acorde con la regulación, se notificará al agente para que realice los ajustes requeridos y envíe el informe considerando los resultados actualizados. Las revisiones adicionales que se requieran tendrán un plazo de 3 días hábiles. Armonizar con el Acuerdo que resulte de la revisión
7.3.3 | Resultados de pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para plantas despachadas centralmente | 3 días calendario previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.3.2.1. Acuerdo CNO en el cual se aprueba los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta. Aplica para recursos de generación despachados centralmente. Reglamentación básica: - Resolución 023 de 2001, artículo 3 - Acuerdo CNO 2104 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.3.4 | Modelos definitivos de los de generadores y controles asociados. | Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con la aprobación de los modelos definitivos de los generadores Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.4
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación.
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.4 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de recursos generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores eólicos y solares conectadas al STN y STR.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.4.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan
7.4.2 | Modelos preliminares de simulación RMS | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.2.1. Modelo RMS preliminar del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el CND. 7.4.2.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo RMS, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo RMS, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 14, literal c. - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.3 | Modelos preliminares de simulación EMT | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.4.3.1. Modelo EMT preliminar del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el CND. 7.4.3.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo EMT, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo EMT, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.4 | Modelos detallados de simulación RMS. | 2 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.4.1. Modelo RMS detallado del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.4.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.4.3. Informe de pruebas de fábrica (FAT) del generador y sus controles. Junto con el informe se deberá entregar una comparación de la evolución de las variables en el modelo entregado versus el desempeño real del equipo, junto con las métricas descritas en la guía de requisitos de modelos definidas por el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo RMS, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo RMS, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 5 - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.5 | Modelos detallados de simulación EMT | 2 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.5.1. Modelo EMT detallado del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.5.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.5.3. Informe de pruebas de fábrica (FAT) del generador y sus controles. Junto con el informe se deberá entregar una comparación de la evolución de las variables en el modelo entregado versus el desempeño real del equipo, junto con las métricas descritas en la guía de requisitos de modelos definidas por el CND. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los requisitos de calidad y desempeño que debe cumplir el modelo EMT, y los requisitos que debe cumplir el informe entregado junto con el modelo EMT, serán los descritos en la guía de requisitos de modelos definida por el CND. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 4 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.6 | Coordinación con el CND de las pruebas de funcionalidades de control de la planta | Ver plazo en las pruebas a solicitar | Documentos por entregar: 7.4.6.1. Pruebas de verificación de curva de carga (Acuerdo CNO 1563 o aquel que lo modifique o sustituya). Estas pruebas deberán solicitarse mediante consignación nacional, cumpliendo con el plazo establecido para ello. Se deben enviar los puntos de la curva de carga 8 días previos y deben ser aprobados por parte del CND antes de la solicitud de la consignación. Aclaración: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba c) Los puntos de la curva de carga deben estar validados por parte del CND antes de solicitar la consignación 7.4.6.2. Pruebas de recepción de consignas tipo local o remoto (Acuerdo CNO 1987 o aquel que lo modifique o sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. Aclaración 2: las pruebas de verificación de modos de control de tensión, verificación de las curvas de comportamiento de depresiones de tensión (LVRT) y sobretensiones (HVRT) y priorización de inyección de corriente reactiva no requieren coordinación previa con el CND. 7.4.6.3. Pruebas de verificación de recepción de consignas de potencia activa de forma local (Acuerdo CNO 1826 o aquel que lo sustituya). Se deberá enviar al CND, 3 días antes de la fecha de inicio de la prueba, el cronograma de las pruebas a realizar, en el cual indique tipo de prueba, día y periodos de ejecución. Aclaración 1: a) Dado que esta prueba puede provocar afectación sobre condiciones eléctricas de seguridad y tensiones esta prueba se debe ejecutar en coordinación con el Centro de Control del CND. b) El Agente es responsable de comunicarse con el Centro de Control del CND y solicitar las instrucciones requeridas para realizar la prueba Aclaración 2: las pruebas de estatismo y banda muerta, verificación de la característica de respuesta rápida en frecuencia, verificación de la característica de las rampas operativas no requieren coordinación previa con el CND.
7.4.7 | Acuerdo CNO con los resultados de las pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con los resultados de las siguientes pruebas: - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones (Certificado firmado de las funcionalidades LVRT y HVRT) - Pruebas de desempeño de respuesta rápida en frecuencia (aplica sólo para eólicas) - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva de secuencia positiva y negativa - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que defina el CNO. Aclaración 2: Para las pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones y las Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva el contenido y el proceso de aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba deberán estar avalados por entidades a nivel nacional o internacional, según lo establecido en el Acuerdo CNO 1223 o aquel que lo modifique o sustituya. Reglamentación básica: - Artículo 18 de la Resolución CREG 060 de 2019 - Acuerdo CNO 1987 - Acuerdo CNO 1954 - Acuerdo CNO 2028 - Acuerdo CNO 1826 - Acuerdo CNO 2153 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.10 | Capacidad de entrega de registros con granularidad de 10 muestras/segundo para el seguimiento posoperativo | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Certificación requerida para validar la capacidad de entrega de registros con granularidad de 10 muestras/segundo para el seguimiento posoperativo según lo establecido en el Acuerdo C.N.O vigente Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 8 -O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.8 | Modelos definitivo de simulación RMS | 30 días hábiles siguientes a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.8.1. Modelo RMS definitivo y actualizado del generador y sus controles asociados para los estudios RMS en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.8.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo RMS frente a los requisitos técnicos establecidos mediante acuerdo C.N.O. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo RMS en el programa de simulación RMS utilizado por el CND. Aclaración 2: Los modelos se deben actualizar en los casos en que, en el análisis posoperativo realizado por el CND, se detecte que el modelo no esté de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el C.N.O. Para dicha actualización se tendrá un plazo de 6 meses. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 9 - Resolución CREG 060 de 2019, artículo 10 - Acuerdo CNO 1954 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.4.9 | Modelo definitivo de simulación EMT | 30 días hábiles siguientes a la FDOC | Documentos por entregar: 7.4.9.1. Modelo EMT definitivo y actualizado del generador y sus controles asociados para los estudios EMT en la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el CND. 7.4.9.2. Informe de la evaluación de desempeño del modelo EMT frente a los requisitos técnicos establecidos mediante acuerdo C.N.O. Aclaración 1: Los modelos deben incluir la documentación necesaria para simular y evaluar el desempeño del modelo EMT en el programa de simulación EMT utilizado por el CND. Aclaración 2: Los modelos se deben actualizar en los casos en que, en el análisis posoperativo realizado por el CND, se detecte que el modelo no esté de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el C.N.O. Para dicha actualización se tendrá un plazo de 6 meses. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 104 de 2026, artículo 9 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.5
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 conectado al STN o STR que opten por la opción definida en el Artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la siguiente tabla:
7.5. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de proyectos de generación clase 1 que requieran mayor capacidad a la disponible en el punto de conexión
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.5.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.5.1.1 Comunicación con la solicitud de concepto del CND respecto a la conexión al SIN bajo las condiciones establecidas en el concepto de conexión, con la siguiente documentación adjunta. 7.5.1.2. Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: - Condiciones particulares que deben tenerse en cuenta durante la operación del proyecto. - Capacidad máxima asignada a la planta. - Capacidad máxima del punto de conexión. 7.5.1.3. Estudio de conexión presentado a la UPME. 7.5.1.4. Disponibilidad esperada del recurso primario que utilizará el proyecto. 7.5.1.5 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, que permita, de ser necesario, en la operación limitar su programa de generación de acuerdo con las condiciones establecidas en el Concepto de Conexión y cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492. 7.5.1.6 Comunicado de los agentes involucrados (transportador que otorga el punto de conexión, operadores de equipos que deban ser intervenidos) aprobando el mecanismo propuesto Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.5.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.5.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.5.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.5.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.5.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.5.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.5.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las pruebas de puesta en servicio (FIPPS) | Documentos por entregar: 7.5.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la fecha de puesta en operación (FPO) prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.5.1
7.5.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.6
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito. Puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico. Como parte de los requisitos que deben cumplir los proyectos de generación clase 1 que opten por la opción definida en el Artículo 34 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el interesado deberá remitir y adjuntar la siguiente información y dar cumplimiento al procedimiento que se detalla en la tabla:
7.6. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación de proyectos de generación que se conecten temporalmente
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.6.1 | Solicitud al CND del concepto que autorice su operación en los términos establecidos en el concepto de conexión emitido por la UPME | Máximo 3 meses después de emitido el concepto de conexión de la UPME | Documentos por entregar: 7.6.1.1 Presentar ante el Centro Nacional de Despacho una solicitud de concepto respecto del esquema o alternativa que propone para cumplir las condiciones establecidas en el concepto de conexión, y de esta forma el CND emita concepto técnico en el cual se validará que se preservan las condiciones de seguridad y confiabilidad del Sistema. 7.6.1.2 Concepto de Conexión emitido por la UPME, que contenga mínimo: - Condiciones particulares de la temporalidad. Estudio de conexión presentado a la UPME 7.6.1.3 Propuesta de diseño, Implementación, supervisión, planes de pruebas y mantenimiento, soportada con los estudios eléctricos de estado estacionario y dinámico, en la cual se detalle el mecanismo, al igual que el respaldo o redundancia de éste, requeridos para garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada cumpliendo los requerimientos establecidos en el Acuerdo CNO 1492 Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Acuerdo CNO 1492 - O aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituya
7.6.2 | Comentarios del CND sobre la propuesta presentada | Máximo 20 días hábiles después de recibida la información a satisfacción la solicitud de concepto de que trata el numeral 7.6.1. de esta sección. | Actividad por realizar: El CND verificará que los mecanismos propuestos bajo esta opción cumplan con los criterios de seguridad y confiabilidad establecidos en la reglamentación vigente, considerando los requisitos establecidos en los acuerdos del CNO que apliquen. Así mismo, solicitará las aclaraciones que considere pertinentes respecto de la información aportada por el interesado y emitirá su concepto.
7.6.3 | Presentar ante el SAPE la propuesta del mecanismo junto con el concepto del CND. | Siguiente reunión del SAPE | Actividad por realizar: 7.6.3.1. Una vez recibido el concepto favorable por parte del CND, el interesado deberá gestionar con el CNO la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE junto con el concepto del CND. Aclaración: a la presentación de la propuesta del mecanismo en el SAPE deberán asistir los terceros involucrados en la implementación del mecanismo, El interesado será el responsable de coordinar su asistencia. 7.6.3.2. El SAPE analizará la solicitud y de encontrarla que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente emitirá su concepto favorable e informara al Comité de Operación su recomendación o no de la expedición de un Acuerdo que contenga los requisitos a cumplir y pruebas a realizar para su conexión al Sistema. 7.6.3.3. El CNO decidirá o no la expedición del Acuerdo, con base en el soporte y argumentos técnicos enviados por el interesado y la recomendación del Comité de Operación. Aclaración: En el evento de que el Comité de Operación no recomiende o el CNO no apruebe la expedición de un Acuerdo, devolverá la solicitud con los soportes técnicos y se deberá comenzar un nuevo trámite.
7.6.4 | Acuerdo del CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo | 7 días calendario previos fecha de inicio de las pruebas de puesta en servicio (FIPPS) | Documentos por entregar: 7.6.4.1 Acuerdo CNO o concepto del SAPE en el cual se aprueba el mecanismo para el proyecto de generación. En el caso que el mecanismo tenga asociado un Acuerdo, este deberá contener la propuesta de diseño, Implementación, supervisión en el cual deben incluirse los aspectos asociados a tipificación, responsabilidades en el diseño, implementación, supervisión, pruebas, mantenimiento y operación de los mecanismos que puedan ser requeridos para la conexión de proyectos de generación bajo las opciones consideradas en la Resolución CREG 075 de 2021 o aquellas que la modifiquen. Aclaración: El concepto del CND y del SAPE serán válidos, siempre que las condiciones y supuestos referenciados en el estudio del Mecanismo que presenta el Interesado se conserven en el momento que la planta se conecte al SIN. Ante cambios en las condiciones y supuestos del estudio del Mecanismo, o el incumplimiento de la fecha de puesta en operación FPO prevista en el concepto de conexión de la UPME; el Interesado deberá cumplir con el procedimiento definido iniciando nuevamente con el numeral 7.6.1
7.6.5 | Resultado de pruebas que validen el adecuado funcionamiento del mecanismo que involucren dispositivos y automatismos para la conexión del proyecto de generación y que permita mantener la seguridad del sistema en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifique, adicione o sustituya | Durante las Pruebas de Puesta en Servicio y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Documento con el resultado de las pruebas del mecanismo. Aclaración 1: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN.

## 7.7
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
7.7 Reingreso de plantas
Para el retiro y reingreso de plantas se deberán seguir los procedimientos establecidos en la Resolución CREG 071 de 2006 o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan (Artículos 14, 15 y 16). Posterior al reingreso al período de pruebas iniciales y previo a la declaración en operación comercial, deberán verificarse y validarse los requisitos establecidos en las secciones 7.1, 7.4, 7.8, 7.9 y 7.10 del presente Acuerdo, según corresponda a las características y alcance del proyecto. Asimismo, deberá evaluarse la necesidad de actualizar o acreditar nuevamente otros requisitos previamente cumplidos, cuando las modificaciones efectuadas, el tiempo transcurrido o las condiciones operativas del proyecto así lo requieran.
7.7. Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que hayan sido objeto de retiro temporal y soliciten su reingreso al SIN
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.7.1 | Garantía de retiro | 1 mes previo al retiro | Actividad por realizar y documento por entregar: El interesado debe seguir el procedimiento de retiro temporal para mantener la capacidad de transporte asignada hasta por un año después de la fecha de retiro efectivo en los términos establecidos en el artículo 22 de la Resolución CREG 075 de 2021 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan. El agente deberá remitir la evidencia documental de la garantía de retiro. Aclaración 1: cuando un generador retire temporalmente del mercado mayorista una o más unidades o plantas de generación, podrá mantener la capacidad de transporte asignada hasta por un año después de la fecha de retiro efectivo, siempre y cuando haya entregado al ASIC, un (1) mes antes de la fecha prevista para el retiro, la garantía de que trata el artículo 24 de la Resolución CREG 075 de 2021. Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021
7.7.2 | Comunicación de reingreso | Mínimo 30 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: Comunicación firmada por el agente generador, mediante la cual se informe previamente a la CREG con copia al CND, TN y OR la intención de reincorporar la planta o unidad de generación al SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 071 de 2006
7.7.3 | Comunicación cumplimiento EACP | Previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicación vigente firmada por el transportador que entrega el punto de conexión, mediante la cual se ratifique que los sistemas de protección instalados en el proyecto continúan cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para la conexión del recurso de generación y que los ajustes implementados son consistentes con el EACP aprobado. En caso de que se hayan realizado modificaciones a los sistemas de protección o a los ajustes previamente aprobados, deberá remitirse la documentación actualizada que soporte dichas modificaciones. Aclaración: El plazo por parte del CND para revisar esta comunicación será de diez (10) días calendario.
7.7.4 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | Previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar y documento por entregar: Realizar con el CND las pruebas de supervisión simuladas. El agente generador representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Las cuales deben ser satisfactorias antes del regreso a pruebas, para ello el CND emitirá el visto bueno de la calidad de las señales de supervisión. Aclaración 1: Las pruebas las deberá coordinar el promotor del proyecto como mínimo 3 días hábiles antes de la fecha prevista de realización de las pruebas. Aclaración 2 : La solicitud de las pruebas de supervisión debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo de Listado de señales SCADA. Aclaración 3: Para aquellas plantas donde el CND haya informado la necesidad de integrar la señales SOE al SOE del CND, la solicitud de las pruebas de SOE debe realizarse después del visto bueno del CND al anexo 3 de Listado de señales SOE y se realizan para una muestra de máximo del 5% de las señales disponibles.
7.7.5 | Fronteras comerciales | Previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Fronteras comerciales registradas ante el ASIC. Aclaración 1: Realizar la solicitud de registro de las fronteras comerciales en el plazo establecido en la regulación vigente, de tal forma que 3 días calendario previo a la FIPPS las fronteras se encuentren registradas. Aclaración 2. Si la frontera comercial es embebida se deberá entregar al momento de registro de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado Mayorista, ASIC los siguientes documentos:: i) Un informe del Operador de Red Cercano donde se certifique y expongan las razones técnicas por las que no puede atender al usuario o usuarios con activos de uso de su sistema de distribución; ii) Para el caso de la conexión de un OR Embebido, adicional a lo mencionando en el punto i) anterior, el concepto de la UPME donde se identifique que la solución óptima para atender la demanda de varios usuarios es el uso de los respectivos activos de conexión del Usuario No Regulado. Aclaración 3: para autogeneración remota (AGR) y productor marginal remoto (PMR) se debe informar el usuario y el activo de generación asociado para que las actividades de AGFR y PMRUFR queden identificadas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - Resolución CREG 101 070 de 2025 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
7.7.6 | Comunicación de cumplimiento de modelos de control | Previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicación firmada por el agente generador, mediante la cual se ratifique que los modelos de control previamente aprobados continúan reflejando los ajustes de control configurados en la planta de generación para reintegrarse al sistema. En caso de que se hayan realizado modificaciones a los modelos de control, deberá remitirse la documentación actualizada que soporte dichas modificaciones.
7.7.7 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | Previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documentos por entregar: Certificación actualizada por parte del transportador del área aprobando la conexión para pruebas y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión. Copia de esta comunicación deberá enviarse tanto al Centro Nacional de Despacho como al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 2 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.8 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - FIPPS | 7 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Documento por entregar: Comunicado firmado por el agente generador representante de la planta, en el que se informe la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) Aclaración 1: Previo a la energización deben estar cumplidos todos los requisitos previos a la FIPPS. Para los proyectos que requieran consignación, esta aclaración aplica previo a la aprobación de la consignación. Aclaración 2: Para plantas que hagan parte de un ACCG y cuando otras plantas que planeen ser parte del ACCG inicien pruebas y para el efecto de la evaluación de los requerimientos técnicos y operativos que precisen de revisión y pruebas en forma agrupada en el PCC (incluyendo todas las plantas que estén operando comercialmente y en pruebas), se realizarán en el momento y cada vez que una planta adicional del ACCG se declare en periodo de pruebas. Así mismo, cada planta que entre en pruebas también realizará las pruebas que correspondan en PCI. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 -Resolución CREG 101 098 de 2026, artículo 25 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.9 | Cronograma de pruebas de puesta en servicio | 3 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Cronograma de pruebas de puesta en servicio. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.7.10 | Disponibilidad de generación | 2 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: 7.7.10.1. Suministrar al CND la información del contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) que realizará el ingreso de disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello 7.7.10.2. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan

## 7.8
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.8 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR) y cogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada mayor o igual a 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.8.1 | Información técnica (modelos de conversión de recuso potencia) | 180 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo de conversión del recurso potencia donde se incluyan los parámetros del diseño y la configuración de la planta. En el archivo de extensión JSON. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 1816. - Acuerdo CNO 1616 (modelos recurso potencia solar) - Acuerdos CNO 1688 (modelos recurso potencia eólico) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.2 | Modelo de red del SDL | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR o el agente generador representante, deberá entregar al CND el modelo de red equivalente del SDL y el formato de declaración de parámetros técnicos, conforme a la Circular CREG 063 de 2023 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan y a la guía para la presentación de modelos de red publicada por el CND. Aclaración 1: Cuando el modelo sea elaborado por el agente generador o por un tercero contratado por este, deberá contar con el visto bueno previo del OR respecto a la información de red y parámetros utilizados. Aclaración 2: La supervisión asociada al modelo de red continuará siendo responsabilidad del OR conforme a la regulación vigente. La ausencia o retraso en la implementación de la supervisión del modelo de red no constituirá una causal para impedir el inicio de pruebas de puesta en servicio ni la entrada en operación comercial de un proyecto. Reglamentación básica: - Literal B), NUMERAL 11.3.1 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CREG 148 DE 2021. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 063 de 2023 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.3 | Modelos de planta inicial de simulación RMS | 6 meses previo a la FIPPS | Los modelos de planta deberán ser entregados a los OR y al CND. Documentos por entregar: 7.8.3.1. Modelo que incluya como mínimo: -Topología interna de la red del parque con la representación de la(s) unidad(es) equivalente(s) -El modelo debe inicializar correctamente en todos los puntos dentro de la región normal de operación de tal manera que no se produzcan cambios en las variables eléctricas: potencia activa, potencia reactiva, tensión, frecuencia, mayores a 0.001 p.u. al correr simulaciones RMS sin evento -Representación del control de tensión que incluya la curva de carga prevista para el parque tanto dinámica como estáticamente -El modelo debe enviar tanto en barra infinita como integrado al SIN. En ambos casos se debe garantizar la estabilidad del modelo -Parametrización correcta para la respuesta adecuada del modelo para el cálculo del cortocircuito con método completo 7.8.3.2. En el caso que exista una condición operativa en la que los inversores de la planta operen bajo la condición de cesación momentánea, entregar un certificado donde se indique de cesación momentánea firmador por el promotor del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1528 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.4 | Modelos de planta preliminares de simulación RMS | 6 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: El OR deberá entregar el modelos de planta y sus controles asociados, junto con el modelo de red equivalente del SDL definido mediante circular CREG 063 de 2023, para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben ser validados por el CND y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 148 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya, para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Anexo General del Reglamento de Distribución contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, capítulo 11, numeral 11.3.4 (Adicionado en la Resolución CREG 148 de 2021) - Circular CREG 063 de 2023 - Acuerdo CNO 1953 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.5 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 2000 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.8.6 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de Medición sincrofasorial
7.8.7 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.7.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.8.7.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicación remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
7.8.8 | Informe de pruebas, certificado y declaración juramentada | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.8.8.1. El promotor/interesado del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND el informe de pruebas y el certificado en el formato sugerido por el CND firmado por el responsable de la ejecución (o certificación cuando aplique) de las pruebas requeridas por la normatividad vigente. - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas y meteorológicas - Pruebas de la curva de capacidad, Potencia reactiva (PQ) - Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente 7.8.8.2. El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cumple con los lineamientos establecidos en la Circular CREG 286 de 2026. Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Aclaración 2: Para aquellas plantas que hayan contratado hasta el 31 de mayo de 2026 la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación con auditores incluidos en las listas previstas en los Acuerdos 2048 de 2025 y 2155 de 2026, se considerará cumplido este requisito mediante la presentación del informe de pruebas auditadas y el concepto especializado del auditor, sin que sea exigible la declaración juramentada. Para lo anterior, el agente deberá remitir la evidencia documental de la contratación de las pruebas, incluyendo el contrato suscrito o documento equivalente, que permita verificar la fecha de celebración del contrato. Aclaración 3: La declaración juramentada debera ser remitida en el formato establecido por el CND. La declaración juramentada se exigirá para aquellas plantas que contraten las pruebas de que trata la Resolución CREG 101 104 de 2026 a partir del 1 de junio de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Circular CREG 286 de 2026. Reglamentación básica: - Numeral 11.3.7 del Anexo de Resolución CREG 148 de 2021. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 2000 - Acuerdo CNO 1528 - Acuerdo CNO 1530 - Acuerdo CNO 1532 - Acuerdo CNO 1533 - Acuerdo CNO 1534 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.8.9 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.8.9.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la
7.8.10 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 30 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Enviar al Operador de Red y al CND los modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1529 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.9
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.9 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de: plantas de generación, autogeneradores (AGGE) con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.9.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS. | 6 meses previo a la FDOC | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND. Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606 o aquel que lo modifique o sustituya y estar disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración 1: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Aclaración 2: Los modelos preliminares deben cumplir con todos los requerimientos indicados con una anticipación de cuatro meses a la FDOC, por lo que mientras se tengan comentarios sobre los mismos por parte del CND no se considerará cumplido el requisito. El modelo deberá entregarse desencriptado, deberá tener la capacidad de correr en la herramienta y versión del software que el CND utiliza para sus análisis de simulación eléctrica y no deberá requerir el uso de archivos externos adicionales para funcionamiento. El CND publicará y actualizará en su página web el nombre de la herramienta de software y la versión de este que utiliza para sus análisis de simulación eléctrica. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.2 | Modelo de red del SDL | 6 meses previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR o el agente generador representante, deberá entregar al CND el modelo de red equivalente del SDL y el formato de declaración de parámetros técnicos, conforme a la Circular CREG 063 de 2023 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan y a la guía para la presentación de modelos de red publicada por el CND. Aclaración 1: Cuando el modelo sea elaborado por el agente generador o por un tercero contratado por este, deberá contar con el visto bueno previo del OR respecto a la información de red y parámetros utilizados. Aclaración 2: La supervisión asociada al modelo de red continuará siendo responsabilidad del OR conforme a la regulación vigente. La ausencia o retraso en la implementación de la supervisión del modelo de red no constituirá una causal para impedir el inicio de pruebas de puesta en servicio ni la entrada en operación comercial de un proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Resolución CREG 101 104 de 2026. - Circular CREG 063 de 2023 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.3 | Informe de pruebas, certificado y declaración juramentada | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: 7.9.3.1. El promotor/interesado del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND el informe de pruebas y el certificado en el formato sugerido por el CND firmado por el responsable de la ejecución (o certificación cuando aplique) de las pruebas requeridas por la normatividad vigente. - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. Aplica solo para generadores - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas - Pruebas de las capacidad para aportar y absorber potencia reactiva y características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas a los requerimientos de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba según el Acuerdo C.N.O. vigente - Pruebas al sistema de sincronización con red 7.9.3.2. El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cuenta con la idoneidad técnica, experiencia y capacidades necesarias para la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación. Aclaración 1: El agente generador representante del proyecto deberá enviar al Operador de Red (OR) con copia al CND la declaración juramentada como soporte de cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos de la norma. Asimismo, deberá acreditarse que el tercero contratado cumple con los lineamientos establecidos en la Circular CREG 286 de 2026. Aclaración 1: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Aclaración 2: Para aquellas plantas que hayan contratado hasta el 31 de mayo de 2026 la ejecución de las pruebas exigidas por la regulación con auditores incluidos en las listas previstas en los Acuerdos 2048 de 2025 y 2155 de 2026, se considerará cumplido este requisito mediante la presentación del informe de pruebas auditadas y el concepto especializado del auditor, sin que sea exigible la declaración juramentada. Para lo anterior, el agente deberá remitir la evidencia documental de la contratación de las pruebas, incluyendo el contrato suscrito o documento equivalente, que permita verificar la fecha de celebración del contrato. Aclaración 3: La declaración juramentada debera ser remitida en el formato establecido por el CND. La declaración juramentada se exigirá para aquellas plantas que contraten las pruebas de que trata la Resolución CREG 101 104 de 2026 a partir del 1 de junio de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Circular CREG 286 de 2026. Reglamentación básica: - Numeral 12.3.5 del Anexo de Resolución CREG 101.011 de 2022. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 -Acuerdo CNO 1607 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.4 | Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos la Resolución CREG 101 11 de 2022 | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Certificado del OR en el que informe el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la Resolución CREG 101 11 de 2022 y los resultados de las pruebas en el que se evidencie el cumplimiento de la lista de chequeo establecida en el numeral 10 del presente Anexo. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 2121 - Acuerdo CNO 2193 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - Acuerdo CNO 1607 - Acuerdo CNO 1608 - Acuerdo CNO 1609 - Acuerdo CNO 1610 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.9.5 | Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND | 60 días hábiles siguientes a la FDOC Según reglamentación vigente | Documentos por entregar: Modelos de simulación RMS detallados en la herramienta de simulación que utiliza el CND los cuales deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante Acuerdo por el C.N.O. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1605 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 7.10
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
7. Requisitos para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
7.8 Requisitos adicionales para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación que compartan activos de conexión
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
7.10.1 | Información técnica preliminar: Curvas de capacidad P-Q y Q-V o equivalente | 240 días previo a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.10.1.1 Curva de capacidad de potencia activa agregada en función de la potencia reactiva (P-Q). Aplica cuando el número de plantas en pruebas y/o operación comercial sean al menos dos. Plantas hidráulicas, térmicas u otro tipo de generación que use fuentes convencionales de energía: 7.10.1.2. Curva de capacidad de potencia activa en función de la potencia reactiva (P-Q). Aclaración: La curva se debe reportar conforme a las especificaciones del fabricante del generador, referida a los terminales de alto voltaje del transformador elevador asociado al generador. 7.10.1.3. Curva P-Q de cada planta de generación individual en el PCC ajustada por la curva Q-V según lo establecido en el Acuerdo C.N.O vigente Plantas de generación solares, eólicas, u otro tipo de generación que use fuentes no convencionales de energía: 7.10.1.4. Curva de capacidad de potencia activa en función de la potencia reactiva (P-Q) ajustada por la curva Q-V. La curva a reportar depende del nivel de tensión al que se conecta STN, STR o SDL. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 098 de 2026, Artículo 6 - Resolución CREG 060 de 2019, Artículo 14 - Resolución CREG 148 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.10.2 | Información técnica preliminar: RAAC | 240 días calendario previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 7.10.2.1. Diagrama unifilar y parámetros técnicos de los activos que hacen parte de la red de activos de conexión compartida (RACC). Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1816 y el Acuerdo 1562 o aquel que lo modifique o sustituya ). Aclaración 1: El estudio de protecciones debe considerar los parámetros técnicos preliminares declarados por el promotor obtenidos mediante medición, simulación y/o placa, según aplique para el equipo. En el caso que se presenten cambios en los parámetros técnicos que impliquen modificación en el EACP, se debe revisar el estudio siguiendo los plazos establecidos en el presente anexo. 7.10.2.2. Diagrama unifilar del proyecto. 7.10.2.3. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de todos los equipos que hacen parte de la RACC (líneas, transformadores, equipos de compensación) Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 060 de 2019 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 1816 - Acuerdo CNO 2029 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.10.4 | Modelo de red del SDL | 180 días calendario previo a la FIPPS | Documentos por entregar: El OR o el agente generador representante, deberá entregar al CND el modelo de red equivalente del SDL y el formato de declaración de parámetros técnicos, conforme a la Circular CREG 063 de 2023 o aquella que la modifiquen, adicionen o sustituyan y a la guía para la presentación de modelos de red publicada por el CND. Aclaración 1: Cuando el modelo sea elaborado por el agente generador o por un tercero contratado por este, deberá contar con el visto bueno previo del OR respecto a la información de red y parámetros utilizados. Aclaración 2: La supervisión asociada al modelo de red continuará siendo responsabilidad del OR conforme a la regulación vigente. La ausencia o retraso en la implementación de la supervisión del modelo de red no constituirá una causal para impedir el inicio de pruebas de puesta en servicio ni la entrada en operación comercial de un proyecto. Reglamentación básica: - Literal B), NUMERAL 11.3.1 DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN CREG 148 DE 2021. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Resolución CREG 101 098 de 2026 - Circular CREG 063 de 2023 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.10.5 | Modelo preliminar del esquema de control conjunto para activos de conexión compartida | 180 días calendario previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Modelo RMS con base en los criterios definidos según lo establecido en el Acuerdo C.N.O vigente Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 098 de 2026, Artículo 13
7.10.6 | Estudio de control de tensión | 180 días calendario previo a la FIPPS | Documento por entregar: Estudios para evaluar el cumplimiento de requisitos de control de tensión y/o necesidades de reajuste de control de tensión y potencia reactiva considerando los lineamientos según lo establecido en el Acuerdo C.N.O vigente Aclaración: se debe actualizar cuando se de alguna de los siguientes casos -La Fecha de Inicio de Pruebas de Puesta en Servicio (FIPPS) de la RACC. -Que se integre una nueva planta de generación en la operación de la RACC. -Del retiro de una planta de generación de la RACC. -El vencimiento de las reglas de transición definidas en el artículo 7 de la Resolución CREG 101 098 de 2026 en los casos que aplique. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 098 de 2026, Artículo 13
7.10.7 | Información fasorial | 90 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de medición fasorial sincronizada (MFS) y de manera obligatoria, a los generadores que hagan parte de un ACCG cuyo PCC se encuentre en un nivel de tensión igual o superior a 110 kV, para los cuales se deberá disponer de MFS en el PCI de cada generador y en el PCC. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 098 de 2026 - Resolución CREG 148 de 2021 - Acuerdo CNO 2000 - Acuerdo CNO 2183 "Supervisión de generadores que hacen parte de un ACCG" - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.10.3 | Acuerdo de conexión compartida entre generadores (ACCG) | 60 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Acuerdo de conexión compartida entre generadores (ACCG) Aclaración: Se debe diligenciar en el formato de la minuta del contrato de acuerdo de conexión compartida que se encuentra publicado en la página web de XM Reglamentación básica: - Resolución CREG 200 de 2019 - Resolución CREG 101 098 de 2026 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
7.10.8 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 30 días calendario previos a la FIPPS | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que el CND haya solicitado la instalación de medición fasorial sincronizada (MFS) y de manera obligatoria, a los generadores que hagan parte de un ACCG cuyo PCC se encuentre en un nivel de tensión igual o superior a 110 kV, para los cuales se deberá disponer de MFS en el PCI de cada generador y en el PCC.
7.10.9 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 10 días hábiles previo a la FIPPS | Actividad por realizar y documento por entregar: 7.10.9.1. Coordinar con el CND las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. 7.10.9.2. Comunicación emitida por el CND con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicación remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial.
7.10.10 | Acuerdo CNO con los resultados de las pruebas | Previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Acuerdo CNO con los resultados de las siguientes pruebas a nivel de RACC: - Control de tensión y potencia reactiva. -Cumplimiento de la curva de carga P-Q ajustada con curva Q-V o su equivalente en el PCC, tanto de forma agrupada como individual. - Certificado y pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones (Certificado firmado de las funcionalidades LVRT y HVRT) - Respuesta rápida de frecuencia – plantas eólicas. Aclaración 1: Aplica para plantas que tenga PCC a nivel del STN o STR, para plantas que se conecten al SDL deben remitir al CND comunicación firmada por el OR en el que incluya los resultados de las pruebas. Aclaración 2: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a los términos y plazos que defina el CNO. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 098 de 2026 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 8
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
8. Plazos para la revisión de información por parte del CND
El CND realizará seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de información para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión y recursos de generación. Si en el proceso de revisión el CND requiere solicitar aclaraciones o presenta observaciones a la información recibida ésta será remitida al promotor del proyecto o al agente representante para que revise esta información, realice los ajustes requeridos y envíe su respuesta al CND. El CND deberá enviar respuesta a los siguientes requerimientos, cumpliendo con el procedimiento para la declaración en operación comercial establecidos en este documento
N° | Actividad |  | PLAZO (Días calendario después de recibida la información en el CND)
8.1 | Emitir comentarios al listado de las señales SOE |  | 15
8.2 | Emitir comentarios al listado de señales de SCADA y asignar las direcciones CUR, en los casos que aplique |  | 15
8.3 | Para el caso de proyectos de cogeneración y de plantas no despachadas centralmente, el CND les informará si se requiere tener sistema de supervisión para el proyecto. Sin embargo, luego de la puesta en servicio del proyecto, el CND podrá solicitar la supervisión en caso de requerirlo, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 080 de 1999. (Ver Res. 080 de 1999, Artículo 3, numeral 2, literal b, o aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan). Lo cual sería coordinado con el agente para su implementación. |  | 20
8.4 | Revisar la información fasorial (Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales). Asignar los parámetros de comunicación y configuración necesarios. |  | 15
8.5 | Después de recibida de declaración de entrada en operación comercial del proyecto del STR, el CND enviará al agente comunicación en la que se informe la entrada en operación de proyectos del STR |  | 8
8.6 | Después de recibido el modelo de planta inicial, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos |  | 20
8.8 | Después de recibido el modelo de control preliminar de simulación RMS/EMT, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos. |  | 30
8.9 | Después de recibido el modelo de control detallado de simulación RMS/EMT, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos. |  | 20
8.10 | Después de recibido el modelo de control preliminar para los dispositivos FACTS, el CND revisará el cumplimiento de los requerimientos. |  | 20
8.11 | Después de recibido la comunicación de recursos de generación con capacidad instalada menor a 10 MW, que se conecten a niveles de tensión 1, 2 y 3, de que trata el numeral 7.1.11.2 de este anexo, el CND revisará que la comunicación cumpla con los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. |  | 10
8.12 | Después de recibida la comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación de que trata el numeral 9.4 de este anexo, el CND revisará que la comunicación cumpla los requerimientos de protecciones |  | 10
8.13 | Después de recibidos los parámetros técnicos preliminares o información básica, el CND revisará el cumplimiento consistente de los parámetros reportados. |  | 10
8.14 | Después de recibidos los parámetros técnicos definitivos, el CND revisará el cumplimiento consistente de los parámetros reportados. |  | 4
8.15 | Después de recibida la comunicación de actualización de ED, FDA y FP, el CND revisará la solicitud e información tramitada ante el OR. |  | 4
8.16 | Emisión de comenarios del CND y ASIC del Acuerdo de conexión compartida entre generadores. En caso de que se envié solicitud de aclaración al ACCG el CND y el ASIC tendrá máximo el mismo tiempo de revisión aquí estipulado |  | 30

## 9
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
9. Requisitos generales para la declaración de entrada en operación comercial de recursos de generación bajo el alcance de la Resolución CREG 174 de 2021: generadores distribuidos (GD), generadores distribuidos colectivos (GDC), autogeneradores colectivos (AC), autogeneradores remotos (AGR), productores marginales remotos (PMR), cogeneradores, autogeneradores a gran escala (AGGE) hidráulicos y térmicos con potencia máxima declarada o capacidad efectiva neta menor a 5 MW, autogeneradores a gran escala (AGGE) eólicos y solares con potencia máxima declarada menor a 1 MW, autogeneradores (AGGE) sin entrega de excedentes, conectados al SDL.
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico.
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | PLAZO | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
9.1 | Registro del proyecto ante el CND | 3 meses FIPPS | Documentos por entregar: Notificación por parte del Operador de Red del proyecto que entrará en operación comercial en sus sistemas de distribución local (SDL). Esta notificación debe contener mínimo la siguiente información: - Nombre del proyecto - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - Punto de conexión - Capacidad de transporte - Tipo de proceso productivo (GD, GDC, AC, AGR, PMR, AGGE, AGGE sin excedentes, cogenerador, generador) - Capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada (PMD). La PMD se deberá declarar en kW con una precisión de tres (3) cifras decimales. - Capacidad instalada o nominal y documentación del fabricante que pruebe la capacidad instalada - Promotor - Subestación del STR donde se refleja - Tecnología (Indicar el combustible en caso de ser térmico) Aclaración 1: Este requisito estará vigente hasta que se tenga a disposición del público la ventanilla única Aclaración 2: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 099 de 2026, Artículo 5 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.2 | Agente generador | Previo al registro de las fronteras comerciales | Actividad por realizar: Comunicación en la cual se informe el nombre del agente generador que representará el proyecto. En caso de que se trate de un agente generador nuevo se deberá registrar previamente como agente generador ante el Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) Reglamentación básica: - Resolución CREG 024 de 1995 - Resolución CREG 060 de 2019 (el agente representante es quien debe remitir la información al CND) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.3 | Información básica | Previos a la FIPPS | Documentos por entregar: 9.3.1. Información básica del proyecto. La cual debe contener mínimo la siguiente información: - Alcance del proyecto. - Listado de activos de generación y conexión de potencia que hacen parte del proyecto. - FDOC (Fecha declaración de entrada en operación comercial). - Ubicación. Informar el municipio y departamento donde estará localizado el proyecto y las coordenadas geográficas. Aclaración 1: La información básica del proyecto deberá ser actualizada en caso de que se presenten modificaciones. 9.3.2. Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión. 9.3.3. Diagrama unifilar del proyecto. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Planeación, Código de Conexión, Anexo CC7) - Resolución CREG 083 de 1999, artículo 4. - Resolución CREG 070 de 1998 - Acuerdo CNO 1816 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.4 | Ajuste y coordinación de protecciones (comunicación firmada por el transportador) | Previos a la FIPPS | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transportador que entrega el punto de conexión en el que informe al CND el cumplimiento de requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación. Aclaración: Este requisito debe ser remitido en el formato establecido por el CND Reglamentación básica: - Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Conexión, Anexo CC4) - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
9.5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN | 90 días calendarios previos a la FDOC | Documentos por entregar: En caso de que aplique, comunicación firmada por el transmisor (Transmisor Nacional, Transmisor Regional, Operador de Red) en la que se informe los trabajos de expansión y los activos que se requieren para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN. Aclaración 1: Previamente se debe coordinar con el TN, TR u OR los trabajos y activos requeridos para la incorporación o conexión del nuevo proyecto al SIN Aclaración 2: La gestión de las consignaciones que se requieran para la conexión del proyecto se realizará cumpliendo con los plazos y procedimientos previstos en la reglamentación vigente para la coordinación de consignaciones en el SIN. Reglamentación básica: - Resolución CREG 11 de 2009 - Resolución CREG 15 de 2018 - Resolución CREG 093 de 2012 - Resolución CREG 094 de 2012 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
9.6 | Fronteras comerciales | 3 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: Registrar las fronteras comerciales ante el ASIC. Aclaración 1: Las fronteras deberán estar registradas previo a la energización o fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio FIPPS. Por lo tanto, se deberán iniciar las gestiones con la anticipación suficiente para dar cumplimiento a esta condición. Aclaración 2: para autogeneración remota (AGR) y productor marginal remoto (PMR) se debe informar el usuario y el activo de generación asociado para que las actividades de AGFR y PMRUFR queden identificadas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 038 de 2014 - Resolución CREG 157 de 2011 - Resolución CREG 122 de 2003 - Resolución CREG 075 de 2021 - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituya
9.7 | Actualización y reporte de la ecuación de demanda y de los factores de distribución y potencia del mercado de comercialización asociado. | 3 días calendario previo a la FIPPS o previo a la fecha límite de la solicitud de la consignación | Actividad por realizar: Enviar comunicación al operador de red con copia al CND en la que se informe que se registró la frontera comercial con su respectivo código SIC, con el fin de que el OR cargue o actualice la ecuación de demanda (ED) del mercado de comercialización asociado y cargue o actualice en el aplicativo proporcionado por el CND los valores correspondientes a los factores de distribución de demanda activa (FDA) y factores de potencia (FP) cuando aplique. Aclaración: El requisito se dará por cumplido con la comunicación en la que el promotor/agente generador del proyecto informe al OR, con copia al CND, que se registró la frontera comercial con su respectivo código SIC para la actualización de ED FDA y FP cuando aplique. Reglamentación básica: - Acuerdo CNO 2165 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.8 | Certificado de la conexión y capacidad de transporte asignada | 3 días calendario previo a la FIPPS | Documentos por entregar: Certificación del transportador del área aprobando la conexión para pruebas y la capacidad en MW asignada en el contrato de conexión en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente y la fecha de inicio de pruebas. Reglamentación básica: - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.9 | Declaración del programa de generación | 2 días calendario previo a la FIPPS | Actividad por realizar: 9.9.1. Suministrar al CND la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) y la información del contacto (nombre, teléfono, correo electrónico) que realizará el ingreso de disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. 9.9.2. Ingresar la disponibilidad horaria de generación en el aplicativo del Despacho Económico que el CND disponga para ello. Aclaración 1: Aplica para los autogeneradores a gran escala y generadores distribuidos. Aclaración 2: Se debe coordinar con el CND la fecha de inicio de pruebas de puesta en servicio (FIPPS) con el fin de habilitar el aplicativo definido por el CND para el ingreso de la disponibilidad. Reglamentación básica: Resolución CREG 121 de 1998 Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.10 | Resultado de pruebas de la potencia máxima declarada (PMD) | Para plantas despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y mínimo dos (2) días calendario antes de la FDOC Para plantas no despachadas centralmente: Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación comercial | Documentos por entregar: Resultado de las pruebas de la potencia máxima declarada (PMD) según los lineamientos del Anexo 8 de este Acuerdo. Aclaración: aplica para autogeneración remota (AGR), productor marginal remoto (PMR) Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 099 de 2026 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
9.11 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | Después de energizado el proyecto y previo a la declaración de entrada en operación | Documentos por entregar: Comunicación firmada por el transportador que entregan el punto de conexión del proyecto en el que se indique que la conexión del proyecto cumplió con la reglamentación vigente. Aclaración: Se debe incluir en el formato de certificado de cumplimiento pruebas para verificar el comportamiento de los esquemas de protección. Estas comunicaciones se pueden recibir adjuntas a la comunicación de declaración en operación. Aclaración 2: Para proyectos de autogeneración eólicos y solares entre 1 y 5 MW, se debe indicar el cumplimiento de lo establecido en la resolución CREG 101 011 de 2022.
9.12 | Declaración de fecha de entrada en operación comercial y su capacidad máxima declarada | Posterior al cumplimiento de todos los requisitos y 1 día calendario antes de la FDOC | Documentos por entregar Comunicación de declaración de entrada en operación comercial y su capacidad máxima declarada Para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: - La declaración de entrada en operación comercial deberá ser una comunicación escrita. Reglamentación básica: - Resolución CREG 121 de 1998, artículo 1 literal C. - Resolución CREG 174 de 2021 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

## 10
ACUERDO CNO 2234
ANEXO 1. Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR –, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación
10. Lista de chequeo de verificación de cumplimiento de requisitos ante el Operador de Red (OR) para la entrada en operación de: plantas de generación, autogeneradores con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor 5 MW que usen tecnología eólica y solar fotovoltaica, conectadas al SDL
A continuación, se muestra el conjunto de requisitos necesarios para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de generación. Es importante resaltar que, adicional a el conjunto de Resoluciones y Acuerdos CNO base a considerar mencionados para el cumplimiento de cada requisito, puede existir reglamentación adicional que deba ser tenida en cuenta, entendiendo que pueden existir modificaciones, adiciones y/o sustituciones a las actuales y a su vez entendiendo que cada proyecto tiene un alcance específico
N° | NOMBRE DEL REQUISITO | Estado | DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
10.1 | Modelos de control preliminares de simulación RMS validados | Cumplido | Documentos por entregar: El Operador de Red (OR) deberá entregar al CND los modelos preliminares del generador y sus controles asociados para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND, junto con el Anexo 5 de la guía completamente diligenciado y firmado por el OR . Los modelos preliminares deben cumplir con los requerimientos establecidos en el CND y deben estar validados por el OR, según el procedimiento establecido en el Acuerdo CNO 1606, y disponibles en base de datos para análisis eléctrico. Aclaración: Los modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la Resolución CREG 101 11 de 2021 o aquella que la modifique, complemente o sustituya (Rampa operativa para arranque y parada, Curva y tabla de estatismo y la banda muerta en función de la frecuencia), para el control de potencia activa y frecuencia y el control de tensión y potencia reactiva, y permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1606 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
10.2 | Información técnica preliminar | Cumplido | Documentos por entregar: Parámetros técnicos preliminares. Se debe diligenciar en los formatos establecidos para ello. (Acuerdo CNO 1429 o aquel que lo modifique o sustituya ) Aclaración: Se debe incluir los parámetros técnicos de los equipos de conexión.
10.3 | Supervisión y/o e Información fasorial | Cumplido | Documento por entregar: Información con el registro de equipos para la medición fasorial y reporte de señales. Se debe diligenciar el Anexo 2 de este documento. Aclaración: Este numeral aplica a las plantas a las que se le haya solicitado la instalación de medición sincrofasorial Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1609 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.4 | Pruebas de supervisión y/o pruebas los equipos de medición sincrofasorial | Cumplido | Documento por entregar: Formulario diligenciado con el resultado de las pruebas locales. Se debe diligenciar el Anexo 5 de este Acuerdo y se deben adjuntar las evidencias que se solicitan en el anexo. Coordinar con el OR las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. El promotor del proyecto o agente representante será el encargado de solicitar al CND la realización de las pruebas. Comunicación emitida por el OR con el resultado satisfactorio de las pruebas de comunicaciones remotas realizadas al equipo de medición sincrofasorial. Reglamentación básica: - Resolución CREG 101 011 de 2022 - Acuerdo CNO 1611 - O aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
10.5 | Resultados de pruebas | Cumplido | - Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia (Estatismo(s) potencia/frecuencia) - Pruebas de rampa operativa de entrada y salida o certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. Aplica solo para generadores - Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y sobretensiones - Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo por nivel de tensión y/o capacidad - Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente reactiva - Pruebas a los requerimientos de priorización de corriente activa - Pruebas a los requerimientos de no cesación momentánea de potencia - Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones - Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas - Pruebas de las capacidad para aportar y absorber potencia reactiva y características del control de potencia reactiva/tensión (Estatismo potencia reactiva/tensión) - Pruebas de las curvas de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios o certificado de laboratorio o fábrica de esta prueba - Pruebas al sistema de sincronización con red Aclaración: Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con los términos y plazos que se definan en los Acuerdos del CNO. Reglamentación básica: - Numeral 12.3.5 del Anexo de Resolución CREG 101 011 de 2022. - Resolución CREG 101 104 de 2026 - Circular CREG 286 de 2026 - Acuerdo CNO 1603 - Acuerdo CNO 1604 -Acuerdo CNO 1607